## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年特种作业车、工程车维修尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 35.8373 | 35.8373 | 35.8373 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 35.8373 | 35.8373 | 35.8373 | - | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | - | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对45辆车的行走部分，以及其中26辆特种作业车的上装设备及时维修，每年定期检查维护，保证车辆在执行任务中安全可靠，防止出现故障。 |  |  |  | 对45辆车的行走部分，以及其中26辆特种作业车的上装设备及时维修，每年定期检查维护，保证车辆在执行任务中安全可靠，防止出现故障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 对45辆车的行走部分，以及其中26辆特种作业车的上装设备及时维修，定期检查维护。 | 对45辆车的行走部分，以及其中26辆特种作业车的上装设备及时维修，定期检查维护。 | 完成45辆车的行走部分，以及其中26辆特种作业车的上装设备及时维修，定期检查维护。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 未因故障造成重大安全事故；未因故障造成人员伤亡或设备财产重大损失。 | 未因故障造成重大安全事故；未因故障造成人员伤亡或设备财产重大损失。 | 顺利完成年度各项保障任务，未发生事故。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年上半年内完成45辆车的行走及26辆特种作业车上装的各项维保。 | 2024年上半年内完成45辆车的行走及26辆特种作业车上装的各项维保。 | 2024年上半年内完成45辆车的行走及26辆特种作业车上装的各项维保。 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 35.88万 | 35.88万 | 35.8373万元 | 10 | 10
| 效益指标 35分 | 经济效益 指标 | 35.88万预算内完成。 | 35.88万预算内完成。 | 实际使用35.8373万完成各项维保。 | 10 | 9 | 部分维保项目存在预估与实际维保发生不符。提升业务水平，降低预计与实际偏差。
|  | 社会效益指标 | 提高履职能力，保障生产安全 | 提高履职能力，保障生产安全 | 在执行各项保障任务、日常运维工作中，所有设备运行正常，未发生安全事故，没有造成任何舆情影响。但部分维保项目存在预估与实际偏差情况。 | 10 | 7 | 由于部分设备使用频繁，厂家在预估阶段没有计算提前量，与实际维保发生偏差。提升业务水平，做好日常性检查指导与预估，降低偏差。
|  | 生态效益指标 | 符合北京市车辆管理相关规定 | 设备使用时降低能耗，减少排放。 | 设备使用时降低能耗，减少排放。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 大幅改善工作环境，使用便捷，有效提升工作效率，降低维保费用 | 大幅改善工作环境，使用便捷，有效提升工作效率，降低维保费用 | 70% | 10 | 7 | 由于部分设备使用频繁，厂家在预估阶段没有计算提前量，与实际维保发生偏差。提升业务水平与维保效率，做好日常性检查指导与预估，降低偏差导致的维保时间延长。
| 满意度指标 5分 | 服务对象满意度标 | 满足车辆使用人员出行任务、环境需求，确保车辆便捷舒适。 | 满足车辆驾驶人员出行任务、环境需求，提升车辆使用人员便捷、舒适度。 | 70% | 5 | 3 | 由于部分设备使用频繁，厂家在预估阶段没有计算提前量，与实际维保发生偏差。提升业务水平与维保效率，做好日常性检查指导与预估，降低偏差导致的维保时间延长。
总分 | [5 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。