## Sheet1 (2)
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市成品油批发企业经营情况统计项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成本市63家批发企业的基本信息、成品油储备能力及运营情况的现场核查；完成数据整理、分析及报告编制 |  |  |  | 超额完成预期目标。实际完成情况如下： 一是本市成品油批发、仓储企业共105家，其中，仓储企业20家（从事批发业务14家）。 二是本市企业社会责任石油储备涉及24家成品油批发企业（14家有仓储设施、10家无仓储设施）。 三是石油央企30家、停业5家、注销6家、不从事批发业务11家、有营业手续未经营批发业务8家、查无此企业21家。 四是应储备企业年销量103.27万吨，按照国家要求，应储备量4.24万吨。 五是本市应储备企业自有总库容（含租赁）19.43万立方米、日均库存3.71万立方米。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 编制报告数 | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 现场核查成品油批发企业 | 63家 | 105家 | 10 | 9 | 实际完成情况相比预期偏多，根据现实需求
|  | 质量指标 | 北京市成品油批发企业经营情况统计项目完成 | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 合同约定期限 | 6个月 | 6个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按预算批复执行 | 不超过10万元 | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 掌握本市成品油批发企业的仓储能力，经营情况与进货渠道，为开展成品油仓储管理工作提供参考 | 优 | 优 | 15 | 13 | 持续推进工作实施，加强工作短板，提升综合统计工作
|  | 可持续影响指标 | 在保障本市成品油市场稳定、有序供给上提供参考依据，在制定相关政策上提供有效数据，在进货源头上控制不合格油品流入市场，在发生特殊情况时提升应急反应能力 | 优 | 优 | 15 | 14 | 持续推进工作实施，加强工作短板，提升综合统计工作
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 | 成品油批发企业满意度 | 90% | 100% | 10 | 9 | 有待加强
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。