## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年机房空调维护（首付款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.416 | 4.416 |  | 4.356 |  | 10 |  | 98.64% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.416 | 4.416 | 4.416 | 4.356 | 0 | — |  | 98.64% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对城市管理委机房使用的空调进行硬件维修，故障处理等技术维护工作，为机房设备提供稳定的运行环境。 | [5 empty] | 开展机房空调的维护工作，目前空调运行问题，机房运行环境良好。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 空调维护数量 |  |  | 7台 | 7台 | 10 |  | 10
|  |  | 对机房空调进行巡检次数 |  |  | 7次 | 7次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 项目还在执行中，未做验收工作，将继续对项目进行管理，做到到期准时验收
|  | 时效指标 | 机房空调维护项目采购时间 |  |  | 2024年6月底前完成 | 2024年6月完成合同签订 | 7 |  | 7
|  |  | 保障时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 7 |  | 7
|  |  | 响应时间 |  |  | 2小时 | 2小时 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 总成本控制数：合同首付款金额控制 |  |  | ≤4.5 | 4.416万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 系统及设备运行成本 |  |  | 系统及设备运行成本 | 全年未因设备维护不当进行新交换机的采购 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统信息安全保障及办公效率 |  |  | 提升系统信息安全保障及办公效率 | 项目按进度持续开展，系统信息安全得到保障，提升了部门办公效率，更好的为人民群众提供服务 | 15 |  | 14 |  | 随着技术的不断提高，一些未知的漏洞，还潜在对运行和安全带来产生一定的影响，在持续保障方面还需进一步持续与提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管科室满意 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.8
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。