## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年核心区老旧复合井盖改造
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2024-2026
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 503.6311 | 496.9546 | 496.9546 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 503.6311 | 496.9546 | 496.9546 | - | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | - | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过将核心区主要道路的路灯老旧复合井盖改造为加锁的球墨铸铁井盖，以达到更高的机械强度、韧性及寿命，防止井盖被随意打开私穿线缆、井盖丢失，保障路灯管井内设备平稳运行，防止人员、车辆掉落，带来更好的安全性能与防护性能。 |  |  |  | 通过将核心区主要道路的路灯老旧复合井盖改造为加锁的球墨铸铁井盖，以达到更高的机械强度、韧性及寿命，防止井盖被随意打开私穿线缆、井盖丢失，保障路灯管井内设备平稳运行，防止人员、车辆掉落，带来更好的安全性能与防护性能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目内容实施数量 | 1433套 | 1433套 | 15 | 12.5 | 根据现场实际对不具备施工条件的点位进行替换并出具洽商
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 达到设计和验收要求 | 达到设计和验收要求 | 15 | 12.5 | 设计图纸具有近一步细化提升的空间
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12个月 | 12个月 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | ≤503.631081万元 | 496.954615万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现目标预期效益 | 提高路灯井盖安全性能与防护性能 | 提高路灯井盖安全性能与防护性能 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 确保照明设施安全可靠运行 | 确保照明设施安全可靠运行 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 85% | 10 | 8.5 | 整体情况令使用人员满意，但会有突发状况，将进一步把控项目实施力度。
总分 | [5 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。