## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 一网统管引领下城市精细化管理标准化研究
主管部门 |  |  | 科技信息处 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 委托第三方机构对不同行业精细化管理标准应用情况开展深入调研，分析评估“一网统管”引领下城市精细化管理数字转型标准化工作存在的难点及问题等，建立城市精细化管理标准簇，在能源运行、环境卫生、市容景观、市政设施、环境建设等领域，推动城市精细化管理标准研究制定和深化应用，形成城市运行“一网统管”的跨部门多场景应用标准化，为下一步制定相关政策提供支撑。 |  |  |  | 对不同行业精细化管理标准应用情况开展深入调研，分析评估“一网统管”引领下城市精细化管理数字转型标准化工作存在的难点及问题等，建立城市精细化管理标准簇，在能源运行、环境卫生、市容景观、市政设施、环境建设等领域，推动城市精细化管理标准研究制定和深化应用，形成城市运行“一网统管”的跨部门多场景应用标准化，为下一步制定相关政策提供支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 （40%） | 数量指标 | 研究报告 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究报告合格率 | 项目按照《关于加强城市精细化管理工作的意见（京发〔2019〕1号）》《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要（京大数据发〔2021〕1号）》《关于加强数字政府建设的指导意见》国发〔2022〕14号、市人大《北京市数字经济促进条例》等文件实施 | 达成目标。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
| 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10
| 效益指标（30%） | 社会效益指标 | 城市运行“一网统管”建设 | 标准先行，推动城市运行“一网统管”跨部门多场景应用标准化 | 长期 | 15 | 11 | 持续挖掘科技课题研究成果及与实际业务管理工作结合点。
|  | 可持续影响指标 | 制度建设影响 | 促进形成覆盖城市管理全过程的标准规范等相应制度 | 长期 | 15 | 11 | 持续推进标准建设。
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。