## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 督查考评管理服务-2023年背街小巷环境精细化治理检查验收项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委机关
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 41.6535 | 41.6535 | 41.6535 | 10 | 100% | 10
| 财政拨款 |  | 41.6535 | 41.6535 | 41.6535 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《背街小巷环境精细化治理检查验收办法》相关要求，组织第三方按照精品街巷、优美街巷、达标街巷开展分类检查，完成北京市十六区背街小巷环境精细化治理日常检查和验收工作。 |  |  |  | 2023年6月1日正式开始检查。每日12点前形成日报并及时收集整理各区整改反馈情况，在此基础上形成周报、月报、季报及年报，以达到有效推进背街小巷环境精细化治理工作，健全完善长效治理机制，增强市民群众获得感、幸福感、安全感。2024年度，检查时间为2024年1月1日-2024年5月31日，共完成日常检查5轮次，验收街巷1722条，形成验收报告和成果图册。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 精品类背街小巷 | 426条次/月 | 精品类背街小巷每月检查426条次 | 5 | 5
|  |  | 优美类背街小巷 | 3687条次/月 | 优美类背街小巷每月检查3687条次 | 5 | 5
|  |  | 达标类背街小巷 | 1280条次/月 | 达标类背街小巷每月检查1280条次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 检查要求 | 支撑证据可靠，数据统计详实，报送及时准确 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 日报 | 每日检查完毕，次日12点前形成日报。 | 按时提交每日检查报告（152份）。 | 5 | 5
|  |  | 周报 | 每周五整理并反馈各区整改上周检查情况报告。 | 按时提交每周整改报告（22份）。 | 5 | 5
|  |  | 月报 | 每月初10个工作日内反馈上月检查情况报告。 | 按时提交每月检查报告（5份）。 | 5 | 5
|  |  | 季报 | 每季度首月10个工作日内反馈上季度检查报告。 | 按时提交每季度检查报告（1份）。 | 5 | 5
|  |  | 市级验收 | 市级验收小巷数量 | 1722条 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 41.6535万元 | 41.6535万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 背街小巷环境问题整治 | 减少背街小巷环境问题发生 | 减少背街小巷环境问题发生 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 背街小巷环境问题整治成果 | 背街小巷环境问题持续改善 | 背街小巷环境问题持续改善 | 15 | 15
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 背街小巷居民满意度 | ≧98% | 97.9% | 10 | 8 | 与居民要求还有差距
总分 | [5 empty] | 100 | 98