## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 路灯设备外力破坏恢复项目（2022年7月-2023年6月，已发生）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  | 延续项目 |  |  |  |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 194.0687 | 194.0687 |  | 194.0687 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.0687 | 194.0687 |  | 194.0687 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在专项资金保证的前提下，通过中心人员的努力，及时修复被毁坏路灯照明设备功能。保证首都正常的政治、经济、文化活动和日常的百姓出行。 | [5 empty] | 在专项资金保证的前提下，通过中心人员的努力，及时修复被毁坏路灯照明设备功能。保证首都正常的政治、经济、文化活动和日常的百姓出行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 发生事件数量 |  |  | 295起 | 295起 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 施工质量达到规范要求 |  |  | 100%完成 | 80%完成 | 15 |  | 12 |  | 随着标准的不断提升，距离新标准仍有差距。将进一步提高项目实施质量。
|  | 时效指标 | 项目期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目费 |  |  | ≤194.068671万元 | 194.068671万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 避免因路灯设备被外力破坏，造成安全隐患 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 30 |  | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥98% | 90% | 10 |  | 7.5 |  | 整体情况令使用人员满意，但会有突发状况，将进一步把控项目实施力度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。