## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年华灯单灯设备隐患治理
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  | 新增项目 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 210.2992 | 189.7669 |  | 189.7669 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210.2992 | 189.7669 |  | 189.7669 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中心根据华灯单灯设备的投运年限和运行状况，以及对项目实施完成的可行性分析，制定了针对老旧终端的隐患治理计划。新的监测设备增加内部测量器件数量，实现每基华灯各条灯线的精细化测量；使用更加安全可靠的集成工艺，采用更加安全可靠、持久耐用的电气元件，强化监测设备防水、防尘、防爆等级；升级监测设备网络通讯等级，提高信息数据转发速度；加装后备蓄电池，避免供电启动时数据延迟，同时使得在华灯供电断开后，终端能够及时发出报警信息，降低人工运维成本，保证首都核心区华灯整体高水平运行。2024年计划完成139台终端的安装。 | [5 empty] | 中心根据华灯单灯设备的投运年限和运行状况，以及对项目实施完成的可行性分析，制定了针对老旧终端的隐患治理计划。新的监测设备增加内部测量器件数量，实现每基华灯各条灯线的精细化测量；使用更加安全可靠的集成工艺，采用更加安全可靠、持久耐用的电气元件，强化监测设备防水、防尘、防爆等级；升级监测设备网络通讯等级，提高信息数据转发速度；加装后备蓄电池，避免供电启动时数据延迟，同时使得在华灯供电断开后，终端能够及时发出报警信息，降低人工运维成本，保证首都核心区华灯整体高水平运行。完成139台终端的安装。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成139台设备的改造和安装 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 施工质量达到设计要求和验收要求 |  |  | 100%完成 | 85%完成 | 5 |  | 4.25 |  | 虽符合要求，但地处首都，标准仍需提高。将进一步提升项目实施质量。
|  |  | 设计质量符合国家和地方标准 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前招标 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10
|  |  | 2024年7月-2024年12月施工 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目金额 |  |  | ≤210.299238万元 | 189.766902万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高首都核心区华灯运行故障主动发现率，缩短故障发现处置全流程时间，降低人工运维成本。保证首都核心区华灯安全可靠运行 |  |  | 100%完成 | 81%完成 | 30 |  | 24.3 |  | 有一定提升，但距离新标准仍有差距。将加大监测力度，提高项目实施成效。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥95% | 78% | 10 |  | 8.21 |  | 整体情况令使用人员满意，但距离预期仍有差距，将进一步提高项目实施成效。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.76
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。