## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023-2024年北京市城市管理委员会政务云租用（尾款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 662.1638 | 1655.86 | 1655.86 | 1655.4094 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 662.1638 | 1655.86 | 1655.86 | 1655.4094 | 0 | — |  | 99.97% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成支撑北京市城市管理委员会业务信息系统在政务云上正常运行的云计算资源的租赁任务； 目标2：为政务云上运行的业务信息系统提供所需计算资源的分配、管理等日常维护工作； 目标3：为政务云上运行的信息系统提供必要的网络安全防护服务； 目标4：确保操作系统层及以下层的安全稳定运行。 目标5：按时完成项目验收工作。 | [5 empty] | 目标1：完成支撑北京市城市管理委员会业务信息系统在政务云上正常运行的云计算资源的租赁任务； 目标2：为政务云上运行的业务信息系统提供所需计算资源的分配、管理等日常维护工作； 目标3：为政务云上运行的信息系统提供必要的网络安全防护服务； 目标4：确保操作系统层及以下层的安全稳定运行。 目标5：按时完成项目验收工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁时长 |  |  | 12个月 | 12个月 | 3 |  | 3
|  |  | 为信息系统提供计算服务数量 |  |  | 2项 | 2项 | 3 |  | 3
|  |  | 为信息系统提供存储服务数量 |  |  | 2项 | 4项 | 3 |  | 3
|  |  | 为信息系统提供网络服务数量 |  |  | 4项 | 5项 | 3 |  | 3
|  |  | 为信息系统提供基础软件支撑数量 |  |  | 2类 | 2类 | 3 |  | 3
|  |  | 为信息系统提供安全监测及防护服务数量 |  |  | 8项 | 8项 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 云计算资源可用率 |  |  | 99.9% | 99.9% | 4 |  | 4
|  |  | 网络安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 数据目录完成率 |  |  | 85% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 故障修复响应时限 |  |  | ≤30分钟 | 未超过30分钟 | 2 |  | 2
|  |  | 石油天然气管道保护等系统基础服务验收时间 |  |  | 2024年9月底前 | 2024年9月中旬 | 2 |  | 2
|  |  | 石油天然气管道保护等系统扩展服务验收时间 |  |  | 2024年9月底前 | 2024年9月中旬 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市能源运行综合监测等系统基础服务验收时间 |  |  | 2024年9月底前 | 2024年9月中旬 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市能源运行综合监测等系统扩展服务验收时间 |  |  | 2024年9月底前 | 2024年9月中旬 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市建筑垃圾车辆运输管理等系统基础服务验收时间 |  |  | 2024年9月底前 | 2024年9月中旬 | 2 |  | 2
|  |  | 北京市建筑垃圾车辆运输管理等系统扩展服务验收时间 |  |  | 2024年9月底前 | 2024年9月中旬 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 分项成本控制数：石油天然气管道保护等系统基础服务 |  |  | ≤313.35 | 合同金额313.34万元 | 1 |  | 1
|  |  | 分项成本控制数：石油天然气管道保护等系统扩展服务 |  |  | ≤350.28 | 合同金额350.26万元 | 1 |  | 1
|  |  | 分项成本控制数：北京市能源运行综合监测等系统基础服务 |  |  | ≤385.14 | 合同金额385万元 | 1 |  | 1
|  |  | 分项成本控制数：北京市能源运行综合监测等系统扩展服务 |  |  | ≤205.21 | 合同金额205万元 | 1 |  | 1
|  |  | 分项成本控制数：北京市建筑垃圾车辆运输管理等系统基础服务 |  |  | ≤203.81 | 合同金额203.803428万元 | 1 |  | 1
|  |  | 分项成本控制数：北京市建筑垃圾车辆运输管理等系统扩展服务 |  |  | ≤198.07 | 合同金额198.006万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 不新增设备采购资金 |  |  | 不新增本地机房的服务器和存储等设备采购资金 | 不新增本地机房的服务器和存储等设备采购资金 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 为北京市大数据共享提供支撑 |  |  | 为北京市大数据共享提供支撑 | 通过信息系统入云、系统上链、数据挂接、接入市级大数据中心等一系列任务的完成，实现了委信息系统数据在市大数据中心域内的共享 | 10 |  | 9 |  | 随着信息系统应用水平、网络安全运行与管理水平、数据安全保障与应用水平的不断提高，信息系统入云资源的管理呈现动态化、常态化趋势，未来需要继续对已入云信息系统的整体性资源使用率加强日常跟踪、监督与管理。
|  | 可持续影响指标 | 维持云计算资源规模基本不变 |  |  | 维持云计算资源规模基本不变 | 除新信息系统部署需求外，维持云计算资源规模基本不变 | 10 |  | 9 |  | 继续强化对政务云、信息系统建设运维、信息系统安全运维三支技术团队统一的组织与领导、统筹与管理
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主办部室满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 继续强化对政务云、信息系统建设运维、信息系统安全运维三支技术团队统一的组织与领导、统筹与管理
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。