## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年信息设备维护及安全加固费
主管部门 |  | 数科中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  | 延续性项目 |  |  |  |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.2601 | 55.2601 |  | 54.8176 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9.9199
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.2601 | 55.2601 |  | 54.8176 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：确保计算机及网络的运行质量、确保城市照明管理中心各信息系统的运行稳定、确保城市照明管理中心网络稳定可靠。从而更好的发挥城市照明管理中心的管理职能，改善企业形象、降低经营费用、提高管理水平，并能更好的为市民提供快捷、高效、优质的服务，让市民满意，让政府放心。 | [5 empty] | 确保了计算机及网络的运行质量、确保了城市照明管理中心各信息系统的运行稳定、确保了城市照明管理中心网络稳定可靠。更好的发挥了城市照明管理中心的管理职能，改善了企业形象、降低了经营费用、提高了管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量指标 |  |  | 687个 | 687个 | 10 |  | 10
|  |  | 巡视周期 |  |  | 每日1次 | 每日1次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 故障报修响应时间 |  |  | 2h | 1.5h | 10 |  | 7.5 |  | 维护人员力量不足，将提升人员素质，增派人员数量，确保项目顺利完成
|  |  | 巡检到位率 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 维护人员力量不足，将提升人员素质，增派人员数量，确保项目顺利完成
|  |  | 网络安全预警信息处置率 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 维护人员力量不足，将提升人员素质，增派人员数量，确保项目顺利完成
|  |  | 漏洞排查任务完成率 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 维护人员力量不足，将提升人员素质，增派人员数量，确保项目顺利完成
|  |  | 漏洞整改率 |  |  | 95% | 81% | 5 |  | 4.26 |  | 维护人员力量不足，将提升人员素质，增派人员数量，确保项目顺利完成
|  | 时效指标 | 项目申报 |  |  | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 5 |  | 5
|  |  | 项目实施 |  |  | 2024年6月—2025年6月 | 2024年6月—2025年6月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收 |  |  | 2025年7月前 | 2025年7月前 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 总体预算控制数 |  |  | 55.260075万元 | 54.8176万元 | 5 |  | 4 |  | 项目比选时中选单位降价
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络信息安全 |  |  | 不发生运维不到位带来的网络安全事件、失泄密事件 | 不发生运维不到位带来的网络安全事件、失泄密事件 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 信息设备能效 |  |  | 确保设备符合能效标准 | 确保设备符合能效标准 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.6799
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。