## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 教学电子设备购置
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 一次性项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 40.705 | 40.705 | 40.705 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 40.705 | 40.705 | 40.705 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置电子黑板（含触控一体机）10台，投影仪1台，KVM1台，以满足正常教学，确保日常教学正常有效运转。通过本项目实施，购置教学电子设备，教师可以采用传统教学与多媒体教学相结合的方式，更加直观、方便，促进学校教学的信息化、多媒体化，提升我校教学水平。教师授课过程中采用多媒体教学方式，结合PPT、视频、微课、动画等开展教学，充分调动学生的听觉、视觉等感官，以达到良好的教学效果。 |  |  |  | 购置电子黑板（含触控一体机）10台，投影仪1台，KVM1台，以满足正常教学，确保日常教学正常有效运转。通过本项目实施，购置教学电子设备，教师可以采用传统教学与多媒体教学相结合的方式，更加直观、方便，促进学校教学的信息化、多媒体化，提升我校教学水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 电子黑板（含触控一体机） | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 投影仪 | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | KVM | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤7月 | 5月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 购置设备成本 | ≤40.705 | 40.705 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 达到预期目标 | 教学电子办公设备用于学校教师开展多媒体教学，提升课堂效果，有助于提高人才培养质量 | 教学电子办公设备用于学校教师开展多媒体教学，提升课堂效果，有助于提高人才培养质量 | 15 | 14 | 配套设施不完善，不能实现课堂作业实时投屏展示等功能。
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 采购设备至少能够使用6年，可持续使用，产生良好教学效果。 | 采购设备至少能够使用6年，可持续使用，产生良好教学效果。 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | ≥95 | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99