## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 安防监控系统改造
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 一次性项目 |  | 项目期 | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15.682 | 15.682 | 15.6479 | 10 | 99% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 15.682 | 15.682 | 15.6479 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对校园监控系统改造，购置监控集中管理平台1套，实现大路数摄像头管理，解决目前摄像头卡顿问题。更换摄像头33个，解决摄像头画面模糊，经常掉线等问题。更换POE交换机9台，实现摄像头POE供电，确保摄像头24小时运行。通过项目实施，完善校园安防系统，协助校园安全。 |  |  |  | 对校园监控系统改造，购置监控集中管理平台1套，实现大路数摄像头管理，解决目前摄像头卡顿问题。更换摄像头33个，解决摄像头画面模糊，经常掉线等问题。更换POE交换机9台，实现摄像头POE供电，确保摄像头24小时运行。通过项目实施，完善校园安防系统，协助校园安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 枪型摄像头数量 | 19 | 19 | 5 | 5
|  |  | 8口POE交换机数量 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | 24口POE交换机数量 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | 安防监控管理平台数量 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 48口POE交换机数量 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 球型摄像机数量 | 14 | 14 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 保修年限 | ≥3 | 3 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤7月 | 5 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 采购设备资金 | ≤15.681972万元 | 15.6479 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 项目预期目标 | 实现监控集中管理，确保摄像头清晰准确，完善校园安防系统，协助校园安全 | 实现监控集中管理，确保摄像头清晰准确，完善校园安防系统，协助校园安全 | 15 | 12 | 校园部分区域存在盲区，不能实现全覆盖，影响校园安防。
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 设备最低使用年限6年，可持续使用，协助校园安防。 | 设备最低使用年限6年，可持续使用，协助校园安防。 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.9