## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2023-2025年尘土残存量监测与监督评价进度款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 105.7698 | 105.7698 | 105.7698 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 105.7698 | 105.7698 | 105.7698 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 每月共检测214条路，其中，城区一级道路10条，二级道路3条；郊区（含经济开发区）：一级道路6条，二级道路2条；市级道路共12条，每月检查4次。每月月底根据监测结果编写出当月报告、每季度编写季度报告。融雪剂抽样取样按照冬季北京地区使用融雪剂产品质量监管相关要求，及《融雪剂》地标进行融雪剂样本抽检。 |  |  |  | 在全市范围内进行道路尘土残存量监测，平均每月检测不少于214条次道路，年度监测共计2781条次道路，编写月报告12份、季度报告4份、年度报告1份。对北京市16个区和主要作业单位采购的融雪剂进行抽样取样
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 实施检测数量 | 平均每月监测不少于214条次路，年度共计2568条条次道路。对北京市16个区和主要作业单位采购的融雪剂进行抽样取样 | 平均每月监测不少于214条次道路，年度监测共计2781条次道路。对北京市16个区和主要作业单位采购的融雪剂进行抽样取样 | 5 | 5
|  |  | 项目成果数量 | 尘土残存量检测每月编写月报告、每季度编写季度报告、年终编写年度报告。融雪剂抽样取样按照到货后、储备中、施撒前三个环节开展现场抽检。 | 2024年编写月报告12份、季度报告4份、年度报告1份。按标准对融雪剂抽样取样。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 道路检测取样点数符合地标要求 | 道路检测取样点数符合地标要求 | 每条道路随机选取5个采样点 | 10 | 10
|  |  | 道路检测取样点照片符合要求 | 每个检测取样点2张照片 | 每个检测取样点2张照片 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 分别按时限完成报告编写 | 按时编写检测日报告、月报告、季度报告 | 按时提交检测日报告、月报告、季度报告 | 10 | 10
|  |  | 按时完成年度检测数量任务 | 2024年按时完成道路检测任务 | 2024年1-12月按时完成道路监测 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 成本控制在预算内 | 按进度拨付 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 实现项目效益 | 持续监测为行业主管部门制定政策、指标提供有力支撑，保障融雪剂质量 | 在政务网通报结果，持续监测为行业主管部门制定政策、指标提供有力支撑，保障融雪剂质量 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 持续监测为行业主管部门制定政策、指标提供有力支撑 | 持续监测为行业主管部门制定政策、指标提供有力支撑 | 15 | 14 | 加强政策研究，结合项目工作实际持续提升工作质量
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 收益对象满意度 | 年内市民满意度达到90%以上 | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。