## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年桌面系统、视频会议保障等基础运维（首付款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 204.57 | 204.57 |  | 204.3 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 204.57 | 204.57 | 0 | 204.3 | 0 | — |  | 99.87% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对机房和楼层配线间、网络设备、安全设备、互联网及办公局域网网络系统、桌面系统（办公计算机终端）及办公软件等内容进行维护，确保办公环境安全可靠。 2.按时完成项目采购 | [5 empty] | 1.对机房和楼层配线间、网络设备、安全设备、互联网及办公局域网网络系统、桌面系统（办公计算机终端）及办公软件等内容进行维护，确保办公环境安全可靠。 2.按时完成项目采购
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机房内网络设备巡检 |  |  | 2次/天 | 2次/天 | 5 |  | 5
|  |  | 机房内安全设备巡检 |  |  | 2次/天 | 2次/天 | 5 |  | 5
|  |  | 机房环境监控日常巡检 |  |  | 1次/天 | 1次/天 | 5 |  | 5
|  |  | 监测平台综合信息日报数据报送 |  |  | 1次/天 | 1次/天 | 5 |  | 5
|  |  | 配线间日常巡检 |  |  | 2次/天 | 2次/天 | 5 |  | 5
|  |  | 项目驻场人员（一组） |  |  | 3人，24小时 | 3人，24小时 | 3 |  | 3
|  |  | 项目驻场人员（二组） |  |  | 9人，5*8小时 | 9人，5*8小时 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 项目在实施过程中，还未进行验收
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 响应时间 |  |  | ≤20分钟 | 不超过20分钟 | 3 |  | 3
|  |  | 项目采购时间 |  |  | 2024年7月底签订合同 | 2024年7月签订合同 | 3 |  | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2025年11月底前完成 | 0% | 3 |  | 0 |  | 项目在实施过程中，还未进行验收
|  | 成本指标 | 总成本控制数：合同首付款金额控制 |  |  | ≤204.57万元 | 合同签订首付款金额204.3万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备、设施的升级费用 |  |  | 降低设备、设施的升级费用 | 降低网络设备和机房基础设施的升级费用 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 行业管理效率 |  |  | 提升行业管理效率 | 提升行业管理效率 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 内部办公效率 |  |  | 提升内部办公效率 | 支撑机关和事业单位所有工作人员办公应用，服务内部用户数量超过400人，提升内部办公效率； | 10 |  | 9 |  | 随着新技术的应用，在支撑委重点工作开展时要进一步加强大数据、一网统管等方面的知识储备。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部室满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 各处室满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。