## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年核心区及长安街锈蚀设备隐患治理
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2024-2026
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 500.3357 | 496.7929 | 496.7929 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 500.3357 | 496.7929 | 496.7929 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对核心区及长安街锈蚀设备开展隐患治理，消除了内部接线老化，绝缘电阻和耐压能力明显降低等问题，降低由灯具结构疲劳导致断裂坠落砸人砸车隐患，以及对公共安全的威胁，提升了步道灯照明效率和效果，确保步道灯安全可靠运行。 |  |  |  | 通过对核心区及长安街锈蚀设备开展隐患治理，消除了内部接线老化，绝缘电阻和耐压能力明显降低等问题，降低了由灯具结构疲劳导致断裂坠落砸人砸车隐患，以及对公共安全的威胁，提升了步道灯照明效率和效果，确保步道灯安全可靠运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造数量 | 完成设计图内全部老旧灯杆改造（1517基灯杆更换和240套灯具更换） | 1040基 | 20 | 16 | 特殊天气延长更换工期，工期应进一步细化
|  | 质量指标 | 指标1：设计质量 | 符合国家和地方标准 | 设计符合国家和地方标准 | 10 | 9 | 现场前期勘察仍有细化空间
|  |  | 指标2：施工质量 | 达到设计要求和验收要求 | 达到了设计要求和验收要求，消除了内部接线老化，绝缘电阻和耐压能力明显降低等问题 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施 | 2024年12月前 | 2024年12月前完成70% | 10 | 7 | 特殊天气延长更换工期，工期应进一步细化
|  | 成本指标 | 指标1：不超预算申报金额 | 不超500.335727万元 | 496.792859万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 提升安全可靠性，防止老旧设备故障带来的事故 | 提升了安全可靠性，防止老旧设备故障带来的事故 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：设备可靠性 | 消除了内部接线老化，绝缘电阻和耐压能力明显降低等问题，降低由灯具结构疲劳导致断裂坠落砸人砸车隐患，以及对公共安全的威胁，确保步道灯安全可靠运行 | 消除了内部接线老化，绝缘电阻和耐压能力明显降低等问题，降低由灯具结构疲劳导致断裂坠落砸人砸车隐患，以及对公共安全的威胁，确保步道灯安全可靠运行 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益对象满意度 | ≥90% | 降低了路灯故障率，减少了路灯报修工单 | 5 | 4 | 具有近一步提升空间
|  |  | 指标2：委托单位满意度 | ≥90% | 降低了路灯故障率，增加了运行维护效率 | 5 | 5
|  |  | 指标3：社会认可度 | 优 | 提升了道路出行体验，未收到不良投诉 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。