## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023-2024年信息系统数据库及中间件维护（尾款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.88 | 67.68 |  | 67.2 |  | 10 |  | 99.29% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.88 | 67.68 | 0 | 67.2 | 0 | — |  | 99.29% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为我委信息系统提供信息系统数据库及中间件基础支撑服务，确保各业务系统可以安全稳定使用数据库和中间件，确保系统的平稳运行。 2.按时完成项目采购。 | [5 empty] | 1.保障我委信息系统的数据库及中间件的基础支撑服务的稳定，确保各业务系统可以安全稳定使用数据库和中间件，确保系统的平稳运行。 2.按时完成项目采购和验收工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护月报次数 |  |  | 12次 | 12次 | 10 |  | 10
|  |  | 维护项目巡检及维护次数 |  |  | 12次 | 12次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 维护项目采购时间 |  |  | 2023年7月前完成 | 6月签订合同 | 10 |  | 10
|  |  | 维护项目验收时间 |  |  | 2024年7月底前完成 | 6月底前已完成验收 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤67.68万元 | 合同金额为67.2万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 信息系统升级改造费用 |  |  | 不产生信息系统升级改造费用 | 不产生信息系统升级改造费用 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 行业管理效率 |  |  | 行业管理水平得到提升 | 提升行业管理水平 | 10 |  | 9 |  | 下一步将继续推进多种方式的行业管理手段
|  | 可持续影响指标 | 系统信息安全保障及办公效率 |  |  | 提升系统信息安全保障及办公效率 | 项目按进度持续开展，系统信息安全得到保障，提升了部门办公效率，更好的为人民群众提供服务 | 10 |  | 9 |  | 项目开展，对信息安全方面有了强力的支持，但随着网络安全技术的不断提高，一些未知的漏洞，还潜在对系统安全会产生一定的影响，在信息系统持续保障方面还需进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主办部室满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。