## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023-2024年大屏系统及会议设备维护（尾款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.352 | 48.52 |  | 48.38 |  | 10 |  | 99.71% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.352 | 48.52 | 0 | 48.38 | 0 | — |  | 99.71% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对城市管理委调度指挥平台使用的大屏幕系统和指挥大厅以及应急值班室使用的会议音响设备进行硬件维修，故障处理等技术维护工作。 | [5 empty] | 开展城市管理委调度指挥平台使用的大屏幕系统和指挥大厅以及应急值班室使用的会议音响设备的巡检、硬件维修、故障处理等工作，保障了调度指挥平台的稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大屏幕维护数量 |  |  | 1套26平米 | 1套26平米 | 5 |  | 5
|  |  | 会议音响设备维护数量 |  |  | 20个 | 20个 | 5 |  | 5
|  |  | 巡检次数 |  |  | 12次 | 12次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目采购时间 |  |  | 2023年6月底前完成 | 2023年5月完成合同签订 | 6 |  | 6
|  |  | 保障时间 |  |  | ≤7*24小时 | 7*24小时 | 6 |  | 6
|  |  | 响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 未超过30分钟 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤48.52万元 | 48.38 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 系统及设备运行成本 |  |  | 减少系统及设备运行成本 | 通过持续的硬件维护，减少因设备无法维护而采购新的设备的费用。 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统信息安全保障及办公效率 |  |  | 提升系统信息安全保障及办公效率 | 项目按进度持续开展，系统信息安全得到保障，提高了部门办公效率，提升的为人民群众提供服务 | 15 |  | 14 |  | 随着技术的不断提高，一些未知的漏洞，还潜在对运行和安全带来产生一定的影响，在持续保障方面还需进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部室满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。