## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年中心信息安全服务
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  | 延续性项目 |  |  |  |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61 | 61 |  | 60.8 |  | 10 |  | 99.67% |  | 9.9672
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61 | 61 |  | 60.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在信息安全技术层面，保证整体网络信息系统和各个信息系统的正常稳定运行，增强网络信息系统的安全、可靠、稳定性；在信息安全管理层面，进一步提高人员的信息安全技术和管理水平；从城市综合运行管理的行政服务职能层面，更好发挥照明中心的管理职能，降低信息系统的安全风险隐患，大幅提高信息系统的业务连续性、稳定性，提升行政服务能力和社会公众服务形象，为市民提供高效、人性化的城市管理服务。 | [5 empty] | 在信息安全技术层面，保证整体网络信息系统和各个信息系统的正常稳定运行，增强网络信息系统的安全、可靠、稳定性；在信息安全管理层面，进一步提高人员的信息安全技术和管理水平；从城市综合运行管理的行政服务职能层面，更好发挥照明中心的管理职能，降低信息系统的安全风险隐患，大幅提高信息系统的业务连续性、稳定性，提升行政服务能力和社会公众服务形象，为市民提供高效、人性化的城市管理服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全梳理 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  |  | 安全巡检 |  |  | 3次 | 3次 | 2 |  | 2
|  |  | 渗透性测试 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 脆弱性检查 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 安全加固 |  |  | 2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 漏洞扫描 |  |  | 2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 对维护期内系统或网络安全突发事件随时到岗解决 |  |  | 100%完成 | 79%完成 | 2 |  | 1.58 |  | 存在特殊情况现场无法解决，需远程技术人员支撑，导致响应有所偏差。将进一步提高项目管控力度，确保响应及时。
|  |  | 安全通告 |  |  | 26期 | 26期 | 1 |  | 0.8 |  | 通告质量不均衡，个别质量需进一步提高。
|  |  | 在维护期内政治保障及特殊要求时进行24小时值守 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 2 |  | 2
|  |  | 驻场服务5*8模式 |  |  | 100%完成 | 80%完成 | 2 |  | 1.6 |  | 虽然能保证值守力量，但个别派驻人员技术水平有待提高。将进一步提升人员管理水平。
|  |  | 完成1个等保三级系统、1个等保二级系统的等保测评 |  |  | 100%完成 | 81%完成 | 1 |  | 0.81 |  | 目前已完成等保测评工作，但持续时间较长。下一步将提高项目整体把控力度并细化项目实施进度。
|  |  | 完成商用密码应用安全性评估 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 1 |  | 1
|  |  | 对中心网络安全设备进行维保及特征库升级维护服务 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 在维护期内提供高质量网络安全运维服务，增强中心整体信息系统的安全、可靠性，有效提升信息安全保障能力 |  |  | 100%完成 | 82%完成 | 10 |  | 8.2 |  | 系统运行安全，但距离新标准仍有差距，将进一步提高项目实施成效。
|  | 时效指标 | 2024年7月-2024年12月实施 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤61万元 | 60.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行安全稳定，确保路灯人性化控制可靠，满足市民出行需要 |  |  | 100%完成 | 89%完成 | 30 |  | 26.7 |  | 系统运行安全，但距离新标准仍有差距，将进一步提高项目实施成效。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥98% | 75% | 10 |  | 7.65 |  | 整体情况令使用人员满意，但距离预期仍有差距，将进一步加强项目管理、提高实施成效。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.3072
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。