## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年北京市生活垃圾全流程管理（生活垃圾精细化管理）平台维护（首付款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81 | 81 |  | 80.6328 |  | 10 |  | 99.55% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81 | 81 | 0 | 80.6328 | 0 | — |  | 99.55% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对北京市生活垃圾全流程管理平台进行日常维护和巡检，系统功能维护、BUG修改、安全整改、业务系统数据备份等维护工作，确保业务系统安全平稳运行。 2.按时完成项目采购。 | [5 empty] | 1.开展北京市生活垃圾全流程管理平台的日常维护和巡检，系统功能维护、BUG修改、安全整改、业务系统数据备份等维护工作，保障了系统的稳定。 2.按时完成了项目采购。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 |  |  | 1个 | 维护1个系统 | 10 |  | 10
|  |  | 系统维护月报次数 |  |  | 2次 | 2次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 还未进行验收 | 2 |  | 0 |  | 项目在执行过程中，尚未进行验收
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 维护项目采购时间 |  |  | 2024年12月前 | 当年7月已签订合同 | 5 |  | 5
|  |  | 维护项目验收时间 |  |  | 2025年12月底前完成 | 项目还在执行期内 | 2 |  | 0 |  | 项目在执行过程中，尚未进行验收
|  | 成本指标 | 总成本控制数：合同首付款金额控制 |  |  | ≤81万元 | 合同签订首付款金额为80.6328万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 系统及设备运行成本 |  |  | 系统及设备运行成本 | 全年未因设备维护不当进行新交换机的采购 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 行业管理效率 |  |  | 行业管理效率得到提升 | 提升行业管理水平 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 数据挂接与共享效率 |  |  | 数据挂接与共享效率 | 通过系统运维对全市大数据目录链中涉及我委的数据挂接与共享效率得到提升 | 5 |  | 5
|  |  | 系统信息安全保障及办公效率 |  |  | 提升系统信息安全保障及办公效率 | 项目按进度持续开展，系统信息安全得到保障，提升了部门办公效率，更好的为人民群众提供服务 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主办部室满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。