## 热电联产集中供热企业补贴定额标准调整核算服务
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 热电联产集中供热企业补贴定额标准调整核算服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 20个月
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 7.35 | 7.35 | 7.35 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 结合供热企业2019年-2022年度运营及财务数据实际情况，审核五家供热企业四个年度的实际运行成本、收入，出具《北京市热电联产集中供热成本审计报告》。用于支撑开展新一轮补贴机制提供数据支撑等相关工作。 |  |  |  | 完成了对五家供热企业2019—2022年的实际运行成本、收入的审核。审定了供热企业供热收入与成本，并对供热成本变动情况进行了分析，测算出供热企业热单耗定额和固定成本定额。为开展新一轮补贴机制提供数据支撑等相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 项目成果数量 | 1 | 出具《北京市热电联产集中供热成本审计报告》1份。 | 5 | 5
|  |  | 项目内容实施数量 | 4 | 审核了2019年-2022年度运营及财务数据。 | 5 | 5
|  |  | 覆盖样本、单位数量 | 5 | 覆盖样本、单位数量为5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 优 | 审计报告依据明确、数据齐全、测算合理，为热电联产集中供热补贴机制及定额标准调整提供依据。完成值 ：优。 | 15 | 14 | 项目实施质量还可以进一步提升
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 20个月 | 项目实施周期从2023年5月至2024年11月，在项目实施周期内完成； | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 7.35万元 | 7.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 优 | 审定了供热企业供热收入与成本，并对供热成本变动情况进行了分析，测算出供热企业热单耗定额和固定成本定额，符合有关法律、法规及相关文件要求。完成值 ：优。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 优 | 通过核定5家企业集中供热补贴所需定额数据，缓解了由于燃料价格、人员成本等不断上涨给供热单位带来的运行压力，提高供热单位供热保障能力。 完成值 ：优 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 委托单位满意度 | 85% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。