## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年电力行业安全风险评估及安全检查服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 216.305 | 151.4135 | 146.37 | 10 | 96.67% | 9.7
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过持续开展北京市电网、发电行业领域安全生产检查工作，督促行业企业全面落实安全生产主体责任和有关安全生产管理任务，帮助企业补充查找安全管理漏洞，保障城市运行安全，提升北京市电网、发电行业领域企业安全生产管理水平，确保电力行业安全生产形势持续稳定。2024年7月至2025年6月，完成本项目要求的发电企业和电网企业综合安全检查、专项检查共计80次，并编制完成电力行业安全生产检查总结报告。 |  |  |  | 2024年下半年（2024年7月至2024年12月），完成本项目要求的发电企业和电网企业综合安全检查、专项检查至少40次，并编制完成2024年度安全生产检查总结报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 安全检查次数 | ≥40 | 80 | 5 | 5 | 按照工作实际需求完成
|  |  | 编制总结报告份数 | 1份 | 2份 | 5 | 5 | 按照工作实际需求完成
|  | 质量指标 | 安全检查工作质量 | 符合管理部门要求 | 符合管理部门要求 | 5 | 5
|  |  | 总结报告撰写质量 | 符合管理部门要求 | 符合管理部门要求 | 5 | 5
|  |  | 现场标准化评审复核工作质量 | 符合管理部门要求 | 符合管理部门要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 安全检查工作完成进度 | 2025-07-01 | 2025-04-01 | 5 | 5
|  |  | 安全检查年度总结报告撰写完成进度 | 2025-07-02 | 2025-04-02 | 5 | 5
|  |  | 资金支出进度 | 依据合同约定按时支付 | 依据合同约定按时支付 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算总体控制数 | 151.4135万元 | 146.37万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 | 避免造成经济损失，促进发展 | 避免造成经济损失，促进发展 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障社会安全稳定性 | 有效保障社会安全性 | 有效保障社会安全性 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 营造良好生态环境 | 杜绝环境污染 | 杜绝环境污染 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 行业企业对安全生产标准化复核工作的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。