## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2024至2025年度北京市充换电设施建设与运营安全检查项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 12个月
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、社会公用充电设施安全检查数量不少于400座，尽量覆盖所有运营企业，重点关注大型场站，人员密集区域场站，特殊位置场站等； 2、专用和单位内部充电设施安全检查数量不少于20座。检查内容范围包括配电系统，充电设备以及现场环境等方面； 3、换电设施安全检查数量不少于20座，按照名单及分布，覆盖北京市所有换电运营企业，重点检查人员密集区域，使用频次高的换电站； 4、专项安全检查开展不少于2次，重大节日，重大活动，特殊时期，进行保障性安全检查。 |  |  |  | 已完成：64座公共充电站的检测，3座专用和内部充电站检测，1座换电站检测。完成安全检查次数3次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 检查社会公用充电设施数量 | 检查社会公用充电设施安全运行情况不少于150座 | 64座 | 10 | 4.2 | 由于前期先对全年检测进行计划与安排 导致前期检测数少，后期会增加每月检测量以保证完成全年指标
|  |  | 检查专用和单位内部充电设施数量 | 检查专用和单位内部充电设施安全运行情况不少于5座 | 3座 | 5 | 3 | 由于前期先对全年检测进行计划与安排 导致前期检测数少，后期会增加每月检测量以保证完成全年指标
|  |  | 检查换电设施数量 | 检查换电设施安全运行情况不少于10座 | 1座 | 5 | 2 | 由于前期先对全年检测进行计划与安排 导致前期检测数少，后期会增加每月检测量以保证完成全年指标
|  |  | 安全检查工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 各项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目执行期内完成全部数量安全检查站点 | 按计划可以在项目执行期内完成全部检测数量 | 按计划可以在项目执行期内完成全部检测数量 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制 | 49.91 | 49.91 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 安全检查中监督企业对各自充电设施进行全生命周期的维护 | 检查过程中均要求企业维护人员至现场 | 严格落实预期要求及目标 | 10 | 10
指标
|  | 社会效益指标 | 安全检查发现隐患问题及时落实整改措施 | 检查中发现的问题均要求企业进行整改，并在整改完成后进行验收 | 严格落实预期要求及目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 安全检查过程中对对充电设施的建设、运营、废弃等进行及时统计 | 检查中发现停运或变更的站点均已统计 | 严格落实预期要求及目标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 充电设施常态化安全有序运行 | 充电设施常态化安全有序运行 | 充电设施常态化安全有序运行 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 89.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。