## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年北京市城市管理委员会外网网站技术维护（首付款）
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市运行管理事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.32 | 76.32 |  | 76.14 |  | 10 |  | 99.76% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.32 | 76.32 | 0 | 76.14 | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步发挥政府外网网站的信息公开、在线办事、公众互动交流等功能，确保委外网网站的高效、安全、稳定运行，提升公众网站浏览体验感，市政府网站季度的考核评价成绩优异。 | [5 empty] | 委外网网站各功能模块运行安全平稳，信息公开及时，栏目界面优化明显，公众体验感进一步提升，全市季度考核成绩长期名列前茅。网站及业务系统未发生网络安全事件，各项绩效指标全额、超额完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务团队人数 |  |  | ≥6人 | 10人 | 8 |  | 8
|  |  | 网站年度报表 |  |  | 1期 | 1期 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 网络安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目采购时间 |  |  | 2023年6月前 | 2023-05-01 | 8 |  | 8
|  |  | 项目实施方案交付 |  |  | 2023年6月30日前 | 2023-06-15 | 8 |  | 8
|  |  | 首款支付时间 |  |  | 2022年6月30日前 | 2022-06-22 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 总成本控制数：合同首付款金额控制 |  |  | ≤76.32万元 | 76.14万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政务信息公信度 |  |  | 提升政务信息公信度 | 政务信息公信度得到提升 | 30 |  | 28 |  | 各类自媒体信息质量参差不齐，需进一步提高信息质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 业务处室满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。