## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年路灯设备工具仪表检测维修
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 61.701 | 61.701 | 59.782 | 10 | 96.89% | 9.689
| 其中：当年财政拨款 |  | 61.701 | 61.701 | 59.782 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过检测实现设备入口的把关，从而在源头推进节能工作。其次对在运设备的动态检测，可以跟踪了解设备的耐久性，能够综合评价设备。同时设备的检测对于设备改造可提供有力的数据支撑，对设备的运行状况有监测，能够及时发现安全隐患，确保设备安全稳定运行，降低事故发生的可能性。按期完成路灯灯具检测、带电作业车辆试验检测、高空作业车和吊车试验检测、带电作业工具试验检测、计量仪表试验检测维修、机房UPS检测、防雷检测 。并支付设备检测费用。 |  |  |  | 通过检测实现设备入口的把关，从而在源头推进节能工作。其次对在运设备的动态检测，可以跟踪了解设备的耐久性，能够综合评价设备。同时设备的检测对于设备改造可提供有力的数据支撑，对设备的运行状况有监测，能够及时发现安全隐患，确保设备安全稳定运行，降低事故发生的可能性。按期完成路灯灯具检测、带电作业车辆试验检测、高空作业车和吊车试验检测、带电作业工具试验检测、计量仪表试验检测维修、机房UPS检测、防雷检测 。并支付设备检测费用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按期完成路灯灯具检测、带电作业车辆试验检测、高空作业车和吊车试验检测、带电作业工具试验检测、计量仪表试验检测维修、机房UPS检测、防雷检测 。并支付设备检测费用。 | 按期完成路灯灯具检测、带电作业车辆试验检测、高空作业车和吊车试验检测、带电作业工具试验检测、计量仪表试验检测维修、机房UPS检测、防雷检测 。并支付设备检测费用。 | 按期完成路灯灯具检测、带电作业车辆试验检测、高空作业车和吊车试验检测、带电作业工具试验检测、计量仪表试验检测维修、机房UPS检测、防雷检测 。并支付设备检测费用。 | 10 | 10 | —
|  | 质量指标 | 检测报告验收合格率100% | 检测报告验收合格率100% | 检测报告验收合格率100% | 10 | 10 | —
|  | 时效指标 | 项目实施进度 | 2024年12月前完成检测 | 2024年12月完成全部检测论证内容 | 10 | 10 | —
|  |  | 项目支付进度 | 2024年12月前完成资金支付 | 2024年12月完成全部资金支付 | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 检测费61.701万元 | 检测费61.701万元 | 2024年支付59.7820万元 | 10 | 10 | —
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 为大修改进提供参考数据。 | 为大修改进提供参考数据。 | 为大修改进提供参考数据。 | 10 | 7 | 设备检测项目需要进一步细化以大幅提升设备运行健康状况；细化检测项目，为今后技改项目提供更多参考。
|  | 社会效益指标 | 营造安全舒适照明环境。确保城市照明设备正常稳定运行，提高城市照明可靠性，达到安全、稳定、高效的城市照明水平。 | 营造安全舒适照明环境。确保城市照明设备正常稳定运行，提高城市照明可靠性，达到安全、稳定、高效的城市照明水平。 | 营造安全舒适照明环境。确保城市照明设备正常稳定运行，提高城市照明可靠性，达到安全、稳定、高效的城市照明水平。 | 10 | 9 | 设备安全性仍需改进；通过加强设备检测论证发现问题，采取有效措施消除隐患。
|  | 公共服务能力 | 设备运行得到提升 | 设备运行得到提升 | 设备运行得到提升 | 10 | 8 | 首都照明环境有待进一步提升；以改善作风，改善管理，提高服务效能。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 8 | 故障处理应件件有着落、事事有回音。
总分 | [5 empty] | 100 | 91.689
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。