## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 路灯设备增装（2022年8月至2023年6月）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 30.5772 | 30.5772 | 30.5772 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 30.5772 | 30.5772 | 30.5772 |  | - | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | - | —
| 其他资金 | [5 empty] | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成革新东路等10项路灯设备增装任务，满足市民夜间出行的照明需求。 2.符合工程验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1.完成革新东路等10项路灯设备增装任务，满足市民夜间出行的照明需求。 2.符合工程验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成路灯设备增装任务 | 10项 | 10项 | 10 | 10
|  |  | 新装灯具 | 46套 | 46套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设计质量 | 符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求，合格率100% | 符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求，合格率100% | 5 | 5
|  |  | 施工质量 | 符合《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2012）要求，合格率100% | 符合《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2012）要求，合格率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 单项任务建设期 | ≤10天 | 10天内完成 | 10 | 10
|  |  | 项目验收及尾款支付 | ≤3个月 | 3个月内完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 30.577152万元 | 30.577152万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民反馈满意率 | 100% | 90% | 20 | 18 | 通过该项目实施，道路照明服务切实得到提升，但仍需进一步主动提升服务水平。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 行业专家检查验收初验合格率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 个别项目经二次验收通过。
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。