## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年路灯控制设备隐患治理
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目属性 |  | 延续性项目 |  |  |  |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 330.1954 | 326.5277 |  | 326.5277 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 330.1954 | 326.5277 |  | 326.5277 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中心根据终端设备的投运年限和运行状况，以及对项目实施完成的可行性分析，制定了针对老旧终端的更换和提升计划，本项目计计划改造223台设备，增加设备内测量装置数量，实现终端所带每条支路电缆精细化测量，提高集中灭灯故障发现率，使终端实现支持多种通讯方式、提升处理速度、增强终端稳定性和可扩展性等改造目标。2024年计划完成项目现场施工工作。 | [5 empty] | 中心根据终端设备的投运年限和运行状况，以及对项目实施完成的可行性分析，制定了针对老旧终端的更换和提升计划，本项目计计划改造223台设备，增加设备内测量装置数量，实现终端所带每条支路电缆精细化测量，提高集中灭灯故障发现率，使终端实现支持多种通讯方式、提升处理速度、增强终端稳定性和可扩展性等改造目标。完成项目现场施工工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成223台设备的改造和安装 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 施工质量达到设计要求和验收要求 |  |  | 100%完成 | 89%完成 | 5 |  | 4.45 |  | 虽符合要求，但地处首都，标准仍需提高。将进一步提升项目实施质量。
|  |  | 设计质量符合国家和地方标准 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前招标 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 10 |  | 10
|  |  | 2024年7月-2024年12月施工 |  |  | 100%完成 | 95%完成 | 10 |  | 9.5 |  | 虽已完成施工，但施工质量仍可提高。将进一步提升项目实施质量。
|  | 成本指标 | 项目金额 |  |  | ≤330.195377万元 | 326.527687万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更换新技术终端，使重点区域及周边的设备运行更加可靠，照明更加可靠 |  |  | 100%完成 | 82%完成 | 30 |  | 24.6 |  | 有一定提升，但距离新标准仍有差距。将加大监测力度，提高项目实施成效。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥95% | 77% | 10 |  | 8.1 |  | 整体情况令使用人员满意，但距离预期仍有差距，将进一步提高项目实施成效。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.65
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。