## Sheet1
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年北京市建筑垃圾车辆运输管理系统运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 33.342 | 33.342 | 33.33 | 10 | 99.96% | 9.97
| 其中：当年财政拨款 |  | 33.342 | 33.342 | 33.33 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心环卫行业管理职能要求,通过本项目实施，保障北京市建垃圾车辆运输管理系统安全平稳运行。 |  |  |  | 根据中心环卫行业管理职能要求,通过本项目实施，实现了系统在这一年度内安全平稳运行，各个操作模块正常使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 应用软件维护数量 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 月度报告 | 8份 | 8份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤0.5小时 | ≤0.5小时 | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 2024年3月底前完成 | 2024年3月底前完成 | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 2024年4月底完成 | 2024年4月底完成 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2024年9月份阶段验收 | 2024年9月份阶段验收 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 33.342万元 | 33.33万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 保障系统平稳正常运行 | 实现了预期效果，保障了系统正常运行 | 15 | 15
|  |  | 对行业管理影响 | 提升建筑垃圾行业管理水平 | 提升了行业管理水平 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 在运维周期内保障系统安全平稳运行 | 运维期内系统在平稳运行 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。