## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 新能源汽车专业教学资源和虚拟仿真软件购置
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理高级技术学校
项目属性 |  |  | 一次性项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 126.2 | 126.2 | 126 | 10 | 99.8% | 9.98
| 其中：当年财政拨款 |  | 126.2 | 126.2 | 126 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新能源汽车检测与维修专业教学资源能够完善《新能源汽车概论》、《新能源汽车高压安全与防护》、《新能源汽车充电与辅助系统检修》、《新能源汽车动力电池与驱动电机》、《新能源汽车维护与故障诊断》以及《智能网联》课程的日常教学。虚拟仿真教学软件能够丰富与完善新能源汽车实操教学需求，而且合理使用虚拟仿真系统能够在一定程度上解决新能源汽车高压系统操作安全问题 |  |  |  | 新能源汽车检测与维修专业教学资源及虚拟仿真软件质量需要满足日常教学需求，并能提供一定时段的售后或培训服务，保证学生实操安全，并能在要求时间内完成交付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 仿真软件 | 3套 | 3套 | 10 | 10
|  |  | 核心课教学资源 | 6门 | 6门 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 6月底前完成 | 2025-08-06 | 10 | 6 | 制定完善招标参数项目招标较计划有延迟
|  | 成本指标 | 总成本控制 | ≤126.2万元 | 126万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 可满足社会培训使用 | 可满足社会培训使用 | 15 | 14 | 培养技能人才是一个长期的过程，虽然现在满足社会培训使用，但对于新能源汽车的发展，需要不断更新培训内容
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 对专业教学和培训可持续支持 | 对专业教学和培训可持续支持 | 15 | 14 | 对城市管理行业企业新能源汽车技能培训等方面需要提高
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.98