## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年安全工器具及安全设施的配置
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.4332 | 26.949 |  | 26.949 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.4332 | 26.949 |  | 26.949 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为施工、检修、抢修工作提供必备的绝缘安全工器具和安全防护设施，从而为首都城市路灯生产运维、应急抢修的顺利完成提供必备的设备环境和人身安全防护保障，从根本上消除对人的不安全隐患和设备危害，从而达到对工作人员的安全保护。 | [5 empty] | 通过项目实施，为施工、检修、抢修工作提供必备的绝缘安全工器具和安全防护设施，从而为首都城市路灯生产运维、应急抢修的顺利完成提供必备的设备环境和人身安全防护保障，从根本上消除对人的不安全隐患和设备危害，从而达到对工作人员的安全保护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增安全工器具及设施数量 |  |  | 487台/套/件 | 487台/套/件 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 设备质量 |  |  | 达到电力行业标准 | 达到电力行业标准 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 前期准备时间 |  |  | 7月前 | 7月前 | 8 |  | 8
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 9月前 | 9月前 | 8 |  | 8
|  |  | 验收时间 |  |  | 10月前 | 10月前 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 34.43317万元 | 26.949万元 | 8 |  | 8
|  |  | 单位购置成本 |  |  | ≤50000元/台、套、件 | ≤50000元/台、套、件 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过及时更换和配置安全工器具，进一步提升安全管理水平。 |  |  | 有效提升 | 大部分得到有效提升 | 10 |  | 7 |  | 厂家培训和配合还需进一步加强
|  |  | 提升了道路照明保障水平，保障市民出行安全，营造良好的城市形象。 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 全部满意 | 基本满意 | 10 |  | 7 |  | 偶有工具使用还稍显复杂。进一步提高安全工器具的配置水平
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。