## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市能源运行态势分析及预测跟踪服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 37.305 | 22.383 | 22.26 | 10 | 100% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 37.305 | 22.383 | 22.26 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 编制城市能源运行分析报告7篇 开展城市能源运行数据分析及全市能源运行趋势预测模拟7个 |  |  |  | 按期完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 报告编制 | 编制城市能源运行分析报告7篇 | 完成城市能源运行分析报告7篇 | 10 | 10
|  |  | 数据分析 | 每月开展全市能源主要品种数据分析 | 2024年6月-12月，每月开展全市能源主要品种数据分析 | 5 | 5
|  |  | 趋势预测 | 每月开展全市能源主要品种趋势预测模拟 | 2024年6月-12月，每月开展全市能源主要品种趋势预测模拟 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 7个月 | 2024年6-12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算成本控制 | 22.26万元 | 22.26万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 完成运行分析及预测研判等分析报告，全面掌握本市年度能源运行态势，持续增强首都城市能源运行管理水平 | 按照计划进度要求完成能源运行月度分析报告，梳理总结城市能源运行保障经验成效 | 15 | 12 | 持续挖掘能源运行监测数据深度，不断完善月度报告分析内容的深度和广大，进一步加强能源运行特征及态势与经济社会运行间关联度的分析表征
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 对本市能源运行数据分析及预测模拟，研提相应能源运行管理以及供需保障等方面意见建议 | 构建短期（周频度）主要能源品种需求预测模型并进行预测分析，研判本市能源供需保障态势 | 15 | 12 | 完善短期主要能源品种供需预测精度，逐步拓展模拟预测分析的时间频度，力争构建月度、季度等不同时段城市能供需预测体系
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 成果应用满意度 | 大于等于90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。