## 巡检
项目支出绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  |  | 燃气居民用户入安全巡检情况抽查
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 65.3527 | 65.3527 | 65.3527 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 65.3527 | 65.3527 | 65.3527 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 结合该工作实际，执行2024年度居民用户入户安全巡检情况抽查工作。于2024年4月开展招标工作、确定抽样调查的专业机构，5月以后启动项目执行，本年度有效样本不少于35000份。 |  |  |  | 2024年，零点调查公司通过线下入户调查、“安燃北京”微信小程序线上调查，共计调查有效样本量36011个。撰写并提交了《2023年北京市居民燃气安全巡检社会调查报告》等成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 入户安全检查抽查项目居民用户巡检情况抽查数 | 35000份 | 36011份 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 调查评估成果适用性 | 应用到燃气企业居民用户入户巡检监管工作。 | 通过调查，评估各区、各燃气企业居民入户巡检工作水平，将入户调查中发现的居民用户重点隐患反馈各区和企业进行整改。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作实施完成时间 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 65.3527万元 | 65.3527万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 燃气企业安全巡检水平 | 得到提升 | 2024年，调查工作覆盖面扩大，从原来1.5万户样本扩升至3.5万户样本，更加精准反映实际情况，便于进一步督促提升巡检水平，提高巡检率。 | 15 | 15
|  |  | 安全巡检率 | 得到提高 |  | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 燃气用户满意度 | 采取此措施，用户用气安全感提高，感到普遍满意 | 未收到相关投诉，但收到较多街道或社区电话确认真伪 | 5 | 4 | 【改进措施】 1.提前半个月与各区管委联系，预留充足的沟通时间； 2.由调查机构组建多人执行沟通团队，分级、分片区、设置专人跟各区管委、各街道、各社区建立对接，确保不错、不漏。
|  |  | 燃气安全知识普及 | 用户获得更多的安全用气常识 | 在调查问卷中增加了知识普及相关内容，保障用户在接受采访同时获取更多安全用气常识。 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。