## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 安全管控服务
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市照明管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.45 | 32.45 |  | 32.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.45 | 32.45 |  | 32.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对工作现场开展安全监督巡检工作，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，确保全面贯彻落实国家电网公司《反违章工作管理规定》、《国网北京市电力公司安全巡检工作规范》、《国网北京市电力公司生产现场全覆盖安全监督检查工作实施细则》等相关工作要求。进一步加大对生产安全监督力度，扩大各类生产现场安全监督检查的范围，提高安全监督质量，实现各类现场安全检查全覆盖，及时发现安全薄弱环节及违章现象，并督促整改，消除安全隐患，确保人身和设备安全。同时，进一步对照明中心安全体系进行提升，维护城市照明中心安全稳定的生产局面。 | [5 empty] | 项目实施达到预期效果。通过加强现场巡视检查，确保人身和设备安全。通过针对照明中心各工作现场的安全检查，确保了在施工过程中，未发生任何不安全现象，全年未发生6级以上安全事件，维持了中心平稳有序的安全生产局面。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年检查工作现场 |  |  | ≥300个 | 320 | 8 |  | 8
|  |  | 年检查工作现场工作票 |  |  | ≥300张 | 320 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 达到现场时间情况 |  |  | ≤现场开工后3小时 | 大部分≤现场开工后3小时 | 10 |  | 7 |  | 因交通影响或是几个现场重叠的时候偶尔出现到现场时间晚的情况
|  |  | 现场发现违章情况 |  |  | 立即制止并进行整改 | 立即制止并进行整改 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 3月前 | 3月份 | 10 |  | 10
|  |  | 项目截止时间 |  |  | 6月底 | 2023-06-30 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 32.45万元 | 32.45万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全管理水平 |  |  | 全面提升 | 基本提升 | 10 |  | 7 |  | 虽然得到了提升，但还有进一步提高的空间，现场监管的力度进一步加大，效果会更好
|  |  | 作业现场规范化水平 |  |  | 全面提升 | 基本提升 | 10 |  | 7 |  | 虽然得到了提升，但还有进一步提高的空间，现场监管的力度进一步加大，效果会更好
|  | 可持续影响指标 | 作业现场文明施工情况 |  |  | 全面提升 | 基本提升 | 10 |  | 6 |  | 虽然得到了提升，但还有进一步提高的空间，现场监管的力度进一步加大，效果会更好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | 全部≥90% | 基本≥90% | 10 |  | 6 |  | 对于多个现场开工的情况还希望能增派人员，协助管控
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。