## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 《首都环境建设项目设计导则》编制
主管部门 |  | 北京市城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B） |  | 分值 |  | 执行率(B/A） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.8201 |  | 10 |  | 96.48% |  | 9.6482
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 形成首都环境建设项目设计导则。 | [5 empty] | 项目调查总结了国内外典型城市环境建设的先进经验，梳理了目前首都环境建设市级重点项目设计、建设和管理等方面存在的问题，以现行标准规范和安全底线为前提，融合借鉴国内外先进经验做法，坚持问题导向、需求导向、目和标导向，围绕六大方面28小项建设内容，制定功能分区目标引导和设计要素分类引导，最终形成首都环境建设项目设计导则，从而为首都环境建设具体实践提供规范引导。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果数量 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤0.85 | 0.8201 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对首都环境建设品质影响 |  |  | 围绕首都环境建设六大方面28小项建设内容，制定功能分区目标引导和设计要素分类引导。 | 完成首都环境建设六大方面28小项建设内容，制定功能分区目标引导和设计要素分类引导。 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 对首都环境建设项目设计影响 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管委满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.6482
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。