## 社会工作人才管理服务项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社会工作人才管理服务
主管部门 |  | 070-中共北京市委社会工作部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委社会工作部五处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 265.8214 | 265.8214 |  | 263.5482 |  | 10 |  | 99.14% |  | 9.9145
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 265.8214 | 265.8214 |  | 263.5482 |  | — |  | 99.14% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 激发鼓励社会工作人才干事创业的积极性，组织实施好北京市高级社会工作师考评工作。积极倡导社会工作的专业化和本土化，促进我市社会工作专业人才在价值理念、工作方法、服务能力等方面的专业提升，培养社会工作专业督导人才，进一步强化社会工作督导支持，提高基层社区服务的精细化、专业化水平。 | [5 empty] | 完成社会工作人才教育管理工作，为社工提供继续教育学时管理和证书登记等服务。完成社会工作服务平台督导评估工作，提升基层社会工作服务质量。完成专业社会工作高级管理人才研修、农村社工人才（乡工计划）培养、高级社工师评审等，促进社会工作专业人才在价值理念、工作方法、服务能力等方面的专业提升。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村“乡土社工”培养人数 |  |  | ≥100 | 100人 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 社会工作者证书登记和继续教育管理服务时长 |  |  | ≥30天 | 30天 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 召开社会工作人才督导工作相关会议 |  |  | ≥3 次 | 3次 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 专业社会工作服务人才培养人数 |  |  | 100 | 100人 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 专业社会工作高级管理人才研修人数 |  |  | 130 | 130人 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 高级社工师评审会议数量 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 完成社会工作服务平台评估总报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 基层社会工作服务人才能力提升项目参与人数 |  |  | ≥200 | 200人 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 社工周启动仪式 |  |  | ≥1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 因工作计划，2024年社工周主题宣传活动暂未组织。
|  | 质量指标 | 相关会议、研讨等活动 参与率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 相关培训参与率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目任务达标率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进社会工作人才队伍建设，社会工作更加有序发展 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 优化证书学时管理和登记 审核方式 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本率 |  |  | ≤100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受培养社工满意度指标 |  |  | ≥85% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.91