## XX项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 志愿服务工作管理创新及主题活动
主管部门 |  | 070-中共北京市委社会工作部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委社会工作部五处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 91.113 | 91.113 |  | 91.113 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.113 | 91.113 |  | 91.113 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托志愿服务基础数据开展志愿服务行政管理工作。推进志愿服务制度化、信息化建设，提高志愿服务管理水平，培育志愿服务组织发展，促进志愿服务活动的常态化开展。宣传志愿服务精神，扩大志愿服务参与人群。完善社区志愿服务供需对接机制，推动社区志愿服务规范化开展。 | [5 empty] | 通过志愿服务数据的清理、统计、分析，及时掌握全市志愿服务发展的情况，为志愿服务的政策拟定、活动开展等提供数据支撑。不断完善志愿服务政策措施，规范志愿服务组织（团体）活动开展，推动本市志愿服务制度化、常态化。开展志愿服务主题宣传活动，弘扬志愿精神，营造良好的社会氛围，动员更多人加入志愿者行列，参与志愿服务活动。加强社区志愿服务站点建设，完善社区供需对接，推动志愿服务向百姓身边延伸。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务主题活动数量 |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 完成北京市基层社会动员案例集 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 志愿服务主题活动安全事故发生次数 |  |  | =0次 | 0次 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 每月完善志愿服务数据次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 完成运行报告数量 |  |  | =5份 | 5份 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 完成城乡社区志愿服务站点名单数量 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 清理、完善志愿服务数据数量 |  |  | ≥5万条 | 5万条 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 完成城乡社区志愿服务站建设督导工作报告数量 |  |  | =1份 | 1份 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每百万本市常住人口中，标识的志愿服务组织数量 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 实名注册志愿者占全市常住人口比例 |  |  | ≥20.5% | 21.76% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿服务规范化建设项目支出成本 |  |  | ≤43.795 | 43.795万元 | 5 |  | 5
|  | 经济成本指标 | 志愿服务主题日活动项目支出成本 |  |  | ≤15.452 | 15.452万元 | 5 |  | 5
|  | 经济成本指标 | 志愿服务数据梳理和统计项目支出成本 |  |  | ≤31.866 | 31.866万元 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿服务组织满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100