## XX项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社区党建工作项目
主管部门 |  | 070-中共北京市委社会工作部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市委社会工作部二处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.81 | 87.81 |  | 87.7241 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.9902
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.81 | 87.81 |  | 87.7241 |  | — |  | 99.9% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拟遴选部分专家及退休的优秀社区书记，通过实地走访，客观评价社区书记工作室开展情况，指导社区书记工作室规范化建设。并根据社区书记工作室不同类型、特色，形成分类台账，有针对性地为社区解决难点问题提供参考案例，辐射带动周边同类型社区共同发展。 | [5 empty] | 本次调研对全市200家社区书记工作室进行了全部走访。调研采取“走访调研+资深社区书记培训指导+社区治理答疑”的模式，抽调了20余名资深社区书记、20余名行业专家和部分社工参与。通过实地参观、举办座谈会、开展培训讲座、进行现场答疑等多种形式，详细了解了工作室的建设运行及作用发挥情况。本次调研共举办调研指导活动200场，期间举办资深书记及行业专家专题培训277课时，包含工作室辐射社区在内，共2498位社区书记、副书记和社工骨干参加了调研学习，参加调研培训学习的人员涉及到全市1181个社区，占比全市社区总数的三分之一。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社区书记工作室作用发挥评价项目实地走访的社区书记工作室数量 |  |  | ＝200个 | 200个 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 社区书记数量 （培训） |  |  | ＝150个 | 150个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 社区书记工作室作用发挥评价项目形成材料的可参考性 |  |  | ≥90% | 95% | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 完成培训内容（培训） |  |  | ＝100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 实效指标 | 项目完成时间（培训） |  |  | ＝5天 | 5天 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 截至2024年11月底，社区书记工作室作用发挥评价项目完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区书记工作室发挥作用显著提升 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 社区书记工作室作用发挥评价项目形成材料参考性 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（培训） |  |  | ≤46.05万元 | 45.96409万元 | 8 |  | 8
|  | 经济成本指标 | 社区书记工作室作用发挥评价项目成本控制总额 |  |  | ≤41.76万元 | 41.76万元 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区书记工作室作用发挥评价项目服务对象参与满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 8 |  | 8
|  | 满意度指标 | 学员满意度（培训） |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9902