原孵化实训基地更换屋面工程项目

绩 效 评 价 报 告

北京农业职业学院

2025年5月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象及范围	4

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15

（一）主要经验及做法	15

（二）存在的主要问题及原因分析	15

六、有关建议	16

2024年度原孵化实训基地更换屋面工程项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划（2021-2025）》明确指出要“努力建设更高水平的平安校园”“加大学校安全经费投入，持续完善校园安全防控体系，提升人防、物防、技防水平”“深入推进危险化学品、建筑施工、交通、消防等重点领域安全整治，将校园安全建设放在突出位置”，其中校园消防安全建设是校园安全建设的重点工作之一。

北京农业职业学院（以下简称“农职院”或“学院”）是经北京市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校。学院校中有场，场中有园，校内实践场所建筑面积15075.6平方米，建有彩色苗木繁育中心、植物病虫害综合防治中心、教学动物医院、种禽繁育中心、食品安全检测中心等31个综合性校内实训基地、164个实验（训）室。其中，种禽繁育中心孵化实训基地（以下简称“孵化实训基地”）于2010年前后建成，主要用于孵化种鸡及商品代鸡苗，2019年初北京市产业结构调整，清理养殖产业，孵化实训基地由于政策原因停止运行。学院结合实训场地的现状条件和劳动教育教学工作的实际需求，计划充分规划房屋使用功能，服务于大学生创新创业，实验实训及劳动教育，助力学生成才培养和劳动教育普及，但由于房屋面层做法不符合消防安全规范，房屋功能方案未能落地。

房山消防支队分别于2021年6月、2023年9月对原孵化实训基地屋顶现状为易燃泡沫彩钢板，不符合消防要求下发整改通知，强制要求进行整改。学院在历次安全检查工作中都将孵化实训基地的房屋列入隐患整改台账，《北京农业职业学院关于进一步加强安全隐患整改工作通知》（京农职政〔2021〕10号）文件中，《安全隐患整改台账》第1项列明多处建筑可燃易燃彩钢板需整改，其中原孵化实训基地6140平米为安全隐患风险点。

综上所述，为保证师生的人身安全，消除安全隐患，为满足师生对校园安全环境的要求，农职院于2024年度申请“原孵化实训基地更换屋面工程”项目。

- 2.项目主要内容及实施情况

该项目是对学院的孵化实训基地的屋面进行整体改造。本次改造主要实施内容为：拆除原120mm厚聚苯彩钢屋面板；更换200mm厚双侧金属铝镁锰板复合保温屋面板；原钢屋架整体打磨刷漆，增加钢檩条加固；其他零星修缮工程。通过此次改造，消除了安全隐患，提升了建筑安全性能。

- 3.项目资金投入和使用情况

该项目2024年度年初批复预算314.84万元，全年预算数270.56万元，截至到2024年12月31日，项目实际支出270.56万元，预算执行率为100.00%。具体项目预算执行情况详见下表1。

表1：原孵化实训基地更换屋面工程项目预算执行情况

单位：万元

| 序号 | 支出内容 | 预算批复数 | 全年预算数 | 实际支出数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 12.03 | 11.80 | 11.80 |
| 2 | 监理费 | 9.12 | 8.40 | 8.40 |
| 3 | 造价咨询费 | 7.10 | 6.74 | 6.74 |
| 4 | 施工费（含竣工图编制费、预留金） | 286.59 | 243.62 | 243.62 |
| 合计 |  | 314.84 | 270.56 | 270.56 |

- （二）项目绩效目标

该项目的整体目标为：本项目自2023年9月开始申请资金，2024年8月竣工验收完成。通过此次改造，既使校园闲置资源得到充分利用，同时也为在校师生提供实操场所，进而提高学生的实操技能，对以后学生就业产生深远的影响。具体项目绩效指标详见表2。

表2：2024年度原孵化实训基地更换屋面工程项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面板 | ≤6768.39平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打磨刷漆 | ≤2278.88平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加固檩条 | ≤8.91吨 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤1% |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金通过评审 | ≤4月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 招投标阶段 | ≤3月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 施工阶段 | ≤3月 |
| 产出指标 | 时效指标 | 竣工验收 | ≤1月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超项目批复总投资比重 | ＝0% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增加值 | ＝0万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥98% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥50年 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能源利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥99% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦农职院2024年度原孵化实训基地更换屋面工程资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2025年3月上旬为准备阶段：农职院组建了评价工作组，项目单位撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在与主管部门、项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；根据项目情况及资料分析情况，编制项目评价工作方案。

- 2.实施阶段

2025年3月中旬为实施阶段：评价工作组在充分分析项目资料的基础上，根据京财绩效2146号文要求，设计评价指标体系；评价工作组查阅绩效评价相关政策文件、评价指标体系、梳理后的项目资料，了解项目情况。在深入了解项目实施背景、组织实施情况及绩效实现情况的基础上，对项目进行综合评价。

- 3.评价分析阶段

2025年3月下旬为评价分析阶段：评价工作组对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目旨在对原孵化实训基地开展屋面更换工程，消除屋面材料的消防隐患，具有一定的现实需求。项目立项程序较为规范，资金使用较为合规，但项目执行进度的管理有待进一步提升，绩效目标管理水平有待提升。该项目综合评价得分92.00分，评价等级为“优”，具体得分情况见表3。

表3：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.00 | 90.00% |
| 过程 | 20 | 20.00 | 100.00% |
| 产出 | 40 | 35.00 | 87.50% |
| 效益 | 30 | 28.00 | 93.33% |
| 合计 | 100 | 92.00 | 92.00% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目实施旨在排除原孵化实训基地消防安全隐患，提升建筑安全性能，为学生提供更加安全、和谐的教学环境，符合《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划（2021-2025）》中“努力建设更高水平的平安校园”的要求，符合房山区消防救援支队责令限期改正通知书的整改要求，项目现实需求较为迫切。项目实施与基建和房屋管理办公室“负责学院整体基本建设规划；负责基本建设项目的确立及实施工作；负责学院建筑、改造、装修等工程的组织实施”的职责相符。项目实施能够保障学校师生生命财产安全，项目具有公共属性，属于公共财政支持范围。

（2）立项程序规范性

该项目于2024年度执行，项目单位按相关要求编制了项目申报书、绩效目标申报表等申报材料，履行相关立项审批程序，并在项目前期通过了专家评审，开展了事前绩效评估和预算经济评审工作。经北京市财政局批复后正式立项，项目立项经过必要的评审论证程序，立项程序规范完整。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目主要工作内容为对原孵化实训基地屋面进行整体改造。消除安全隐患，满足消防要求，有利于合理高效利用房屋，增加实训功能空间。整体绩效目标显现了项目的必要性，体现了项目建设预期效果，与项目实际工作内容相符，与项目资金量较为匹配。

（2）绩效指标明确性

项目单位根据年度整体目标，分解细化为产出、成本、效益和满意度指标，绩效指标框架完整。数量指标设置了项目中涉及的屋面板、打磨刷漆、加固檩条的工作量，但指标性质设置为“≤”不够合理；质量指标以工程项目设计变更率、竣工验收合格率为考核指标，保证项目交付质量；以项目审批通过、招投标、施工、验收的建设时序设置，通过资金通过评审时间、招投标完成时间、施工时间、竣工验收时间四个指标综合评价项目推进时效。效益指标覆盖了项目的经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响，并设置了满意度指标，但部分效益指标与项目关联性不强，满意度设置描述不够贴切，例如：经济效益指标税收增加值0万元，生态效益指标能源利用率≥99%，与项目实际效益关系不够密切；服务对象满意度为用户满意度，“用户”表述不够恰当。

- 3.资金投入

2024年度项目年初投入预算314.84万元，主要包括设计费、竣工图编制费、预留金、定额预算编制费、工程量清单编制、最高投标限价编制、施工过程造价管理（不含驻场费）、工程结算审核、工程费用以及监理费，项目预算结构安排与项目内容相匹配。项目年初预算测算情况如下表4：

表4：项目年初预算测算情况表

单位：万元

| 序号 | 任务明细 | 测算依据及说明 | 预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 依据项目单位提供的预算申报材料，参考计价格【2002】10号 | 12.03 |
| 2 | 竣工图编制费 | 依据项目单位提供的预算申报材料，参考设计费 | 0.96 |
| 3 | 预留金（3%） | 依据项目单位提供的预算申报材料，参考工程费用及其他费用 | 9.17 |
| 4 | 定额预算编制费、工程量清单编制、最高投标限价编制、施工过程造价管理（不含驻场费）、工程结算审核 | 依据项目单位提供的预算申报材料，参考京标价协【2022】71号 | 7.10 |
| 5 | 工程费用 | 依据项目单位提供的预算申报材料，参考市场价格 | 276.46 |
| 6 | 监理费 | 依据项目单位提供的预算申报材料，参考发改价格【2007】670号 | 9.12 |
| 合计 |  | —— | 314.84 |

2024年11月，项目单位申请核减该项目资金44.28万元，项目金额调整为270.56万元。

- （二）项目过程情况

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

原孵化实训基地更换屋面工程2024年度年初预算批复数为314.84万元，全部为财政资金。项目资金于2024年下达到位，资金到位及时准确，资金到位率100.00%。项目在2024年度进行了预算调整，全年预算数为270.56万元。截至2024年12月31日，项目实际支出270.56万元，预算执行率为100.00%。

（2）资金使用合规性

项目单位根据《财务审批管理办法（修订）》《财务报销细则（试行）》文件要求，履行项目支付报销审批程序。项目资金进行了单独核算，专款专用，不存在挤占、挪用等违规现象。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

农职院制定了《北京农业职业学院内部控制手册（试行）》，包括《北京农业职业学院“三重一大”决策制度（试行）》《预算管理办法（试行）》《北京农业职业学院采购及招标管理办法（修订）》等制度。项目业务管理主要遵循《北京农业职业学院采购及招标管理办法（修订）》《北京农业职业学院政府采购项目履约验收工作管理规定（试行）》等，财务管理主要执行《财务审批管理办法（修订）》《财务报销细则（试行）》等相关制度，项目业务及财务管理制度较为健全。

（2）制度执行有效性

项目的主管部门为后勤保障部，后勤保障部负责施工全程管理工作，以基建房屋修缮科为项目实施单位。学院相关部门按照职责分工参与项目管理，具体组织项目和工程的实施。国有资产与产业管理处负责项目招投标与采购管理、参与组织项目验收；计划财务处专项资金管理科负责工程财务管理，参与资金申请、投资控制、工程拨款、预算决算以及验收等相关工作。项目单位能够依照各项财务及业务管理制度要求执行。

- （三）项目产出情况

- 1.产出数量

年初项目设置数量指标为“屋面板≤6768.39平方米”“打磨刷漆≤2278.88平方米”“加固檩条≤8.91吨”，截至2024年12月31日，项目年度产出数量绩效指标完成情况见表5。

表5：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 屋面板 | ≤6768.39平方米 | 6814.05平方米 |
|  | 打磨刷漆 | ≤2278.88平方米 | 1752.6平方米 |
|  | 加固檩条 | ≤8.91吨 | 5.659吨 |

- 2.产出质量

项目单位于2024年6月29日启动施工工作，9月14日施工完成，9月24日组织竣工验收。项目未出现设计变更，项目设计变更率为0.00%。根据履约验收报告显示，验收小组在听取了设计、监理、施工关于项目履约情况的汇报，查看了施工建设情况，同意通过验收。验收合格率100.00%。

- 3.产出时效

项目按照计划的时间内完成项目资金评审工作、资金通过评审、招投标阶段、施工阶段、竣工验收工作，具体时效指标完成情况详见下表6。

表6：项目产出时效指标计划完成情况对比表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金通过评审 | ≤4月 | 2月 | 2023年9月启动申报工作，10月完成预算评审；2024年1月财政批复。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 招投标阶段 | ≤3月 | 3月 | 2024年3月-4月8日设计招标工作完成，5月28日完成施工招标工作。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 施工阶段 | ≤3月 | 3月 | 2024年6月14日完成合同签订，于2024年6月29日启动施工工作，9月14日完工，9月24日竣工验收。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 竣工验收 | ≤1月 | 1月 | 2024年9月14日完工，9月24日竣工验收。 |

从工作时间周期来看，项目各阶段完成时间均按照绩效指标所设置的时间周期完成。但从完成时间节点来看，项目实际竣工验收时间与项目实施方案和项目绩效目标相比存在滞后。项目实施方案和绩效目标中计划于2024年8月竣工验收，但由于该项目与结构加固工程项目存在穿插施工的特殊情况，为使得工序协同，推迟该项目开工时间，于2024年9月完成竣工验收，项目验收时间相对滞后。

- 4.产出成本

项目单位按照项目实际工作内容进行预算测算，原孵化实训基地更换屋面工程施工过程中遵循利旧原则，并通过竞争性磋商、比选方式遴选供应商，在一定程度上有效控制项目成本，项目整体资金支出控制在预算范围内，项目成本控制较好。

- （四）项目效益情况

- 1.实施效益

项目将孵化实训基地现状泡沫彩钢板屋顶更护为防火彩钢岩棉屋面板，新做钢檩条加固、加密，原钢屋架、钢檩条除锈重新喷漆，落实消防安全整改工作，消除安全管理的风险因素，为后续实训园区建设提供了先决条件。项目完成后，该园区规划工作尚未完成，目前正在进行相关申报工作，计划于2025年完成修缮并投入使用。

- 2.满意度

项目实施主要为落实消防整改工作，且当前阶段无师生使用，项目单位针对项目向具体负责学院消防工作的安全稳定工作处进行了满意度情况调查，安全稳定工作处对于该项目的完成情况表示满意，服务对象满意度情况较好。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

有效利旧降低成本。该项目是在原孵化实训基地基础上进行，有效的利用原屋面檩条，通过充分合理利旧，使其再次发挥应用的功能，从而实现项目的投资节约。

- （二）存在的主要问题及原因分析

1.项目执行进度存在滞后

项目进度存在滞后。项目实施方案中计划于2024年8月验收，且绩效目标中明确了“2024年8月竣工验收完成”，但由于施工时间恰逢雨季，且该项目与结构加固项目存在工期交叉，为防止相互影响造成停滞而产生损失，项目单位推迟开工时间，导致项目竣工验收时间晚于计划时间，竣工验收时间相对滞后。

2.项目绩效指标设置水平有待提升

项目绩效目标设置有待完善。一是数量指标设置不够科学合理，“屋面板≤6768.39平方米”“打磨刷漆≤2278.88平方米”“加固檩条≤8.91吨”，指标性质设置为“≤”对于指标完成无约束性，不够科学合理，且从完成情况来看，屋面板实际超出指标值，打磨刷漆、加固檩条实际完成少于指标值，未全部完成。二是效益指标和满意度指标与项目实际效益和受益人群不够贴切，项目旨在消除消防安全隐患，为以后学院教育教学活动提供安全场地，但项目效益指标设置了经济效益指标税收增加值0万元，生态效益指标能源利用率≥99%，与项目效益无直接关联；服务对象满意度指标表述为“用户”不够恰当。

- 六、有关建议

- （一）加强项目综合情况分析，提高项目执行的管理水平

建议项目单位在制定项目进度计划时，充分考虑各种可能影响项目进度的因素，如天气、交叉施工等，制定应对措施和应急预案，确保项目能够按照计划顺利推进，提高实施方案可行性，使其在项目实施过程中充分发挥指导作用。

- （二）进一步提升项目绩效指标设置科学规范性，关注后期场地运用管理

建议项目单位应根据实际工作内容和预期成果，设置合理的目标值和指标性质，增强对指标完成的约束性；效益指标应紧密围绕项目核心目标，选取与消除消防安全隐患、提供安全场地等直接相关的指标；满意度指标应明确具体的服务对象，如师生、安全管理部门等，使指标更具针对性和准确性。使得绩效目标充分反映项目预期产出和效果，发挥绩效目标结果导向性作用，以便项目后期评价考核。此外，该项目所改造的场地规划工作尚未完成，目前正在进行相关申报工作，应持续关注后期场地运用和管理的相关工作情况。