## 食品安全专业群虚拟仿真教学实训中心建设项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 食品安全专业群虚拟仿真教学实训中心建设项目
主管部门 |  | 北京农业职业学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京农业职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380.48 | 380.48 | 380.48 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380.48 | 380.48 | 380.48 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 立足首都城市发展对食品安全的战略要求，围绕北京 “四个中心”战略定位，面向食品安全产业链，产教深度融合，校企合作共建食品安全示范性虚拟仿真实训基地。仿真实训基地的建设中的硬件部分仅占总体投入15%，在控制成本的原则下选择相对先进的硬件设备支撑虚拟仿真实训，确保满足6-8年正常使用。剩余75%均为仿真实训内容建设，并大量应用虚拟现实、增强现实、人工智能、大数据分析、5G等信息化技术，推进“互联网+”“智能+”教育新形态，重点解决实训教学中“进不去、看不见、动不了、难再现”的难题。以“高品质、系统化、可推广、可共享、可发展” 为原则打造食品安全示范性虚拟仿真实训基地。依据《食品安全示范性虚拟仿真实训基地建设方案》完成基地建设，在满足本地区产业人才培养需求的同时，为京津冀地区兄弟院校、企业以及乡村振兴工作领域的人才提供教学、培训、技能认定、知识普及等一系列共享服务。 完成41套终端工作站、1台服务器、1套教学互动展示设备购置。 完成17个虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源建设，该资源的建设主要为满足食品安全专业群组群专业：绿色食品生产技术专业、食品检验检测技术专业、药品生物技术专业533名在校学生的线上线下课程学习也及1+X证书的培训。 |  |  |  |  | 实际完成建设内容41套终端工作站、1台服务器、1套教学互动展示设备以及17个虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：1.液相与液质虚拟仿真实训；2.HACCP体系认证质虚拟仿真实训；3.实验室安全（环境、防火、防电、试剂、废弃物处理）虚拟仿真实训；4.转基因检测虚拟仿真实训；5.微生物检测（细菌、真菌、病毒）虚拟仿真实训；6.免疫检测（过敏源、毒素）虚拟仿真实训；7.植物油脂加工虚拟仿真实训；8.ISO9000体系认证虚拟仿真实训；9食品安全追溯虚拟仿真实训；10.氨基酸检测虚拟仿真实训；11.膳食纤维提取和加工虚拟仿真实训；12.土壤检测虚拟仿真实训；13.非法添加物检测（瘦肉精、三聚氰胺、孔雀石绿）虚拟仿真实训；14标度和类别检验虚拟仿真实训；15.蛋制品加工虚拟仿真实训；16.速冻加工虚拟仿真实训；17.豆制品加工虚拟仿真实训；仿真实训资源的建设主要为满足食品安全专业群各专业共654名在校学生的线上线下课程学习及1+X证书的培训。利用虚拟仿真、数据可视化等技术在教学过程中解决“三高、三难”问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：速冻加工虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：微生物（细菌、真菌、病毒）检测虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：免疫检测（过敏源、毒素）虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：液相与液质虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务器 |  | 1台 | 1台 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：土壤检测虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：非法添加物（瘦肉精、三聚氰胺、孔雀石绿）检测虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：转基因检测虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：蛋制品加工虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：植物油脂加工虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：标度和类别检验虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：食品安全追溯虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：氨基酸检测虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：豆制品加工虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 终端工作站 |  | 41套 | 41套 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：ISO9000体系认证虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：实验室安全（环境、防火、防电、试剂、废弃物处理)虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：HACCP体系认证质虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 教学互动展示设备 |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 虚拟仿真实训应用场景与实训项目资源：膳食纤维提取和加工虚拟仿真实训 |  | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  | 0% | 0% | 2 | 2
|  |  | 系统验收合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 设备质量合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 安装工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 设备故障率 |  | 0% | 0% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 设备购置完成及时率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 设备交付使用进度 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 支出进度 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤24小时 | 24小时内 | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤2小时 | 2小时内 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 设备采购经济性 |  | ≤380.48万元 | 380.48万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会学习用户每年人.天数 |  | ≥0.06万人天 | 0.068万人天 | 4 | 4
|  |  | 提升对口就业率 |  | ≥10% | 10% | 4 | 4
|  |  | 设备利用率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 在校生学习用户总数 |  | 856人 | 936人 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | ≥5年 | 5年 | 4 | 4
|  |  | 系统正常使用年限 |  | ≥5年 | 5年 | 3 | 3
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥99% | 99% | 3 | 3
|  |  | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 99% | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 100