## 原孵化实训基地更换屋面工程项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 原孵化实训基地更换屋面工程项目
主管部门 |  | 北京农业职业学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京农业职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 314.8423 | 270.5563 | 270.5563 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 314.8423 | 270.5563 | 270.5563 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过改造，使校园闲置资源得到充分利用，消除安全隐患，同时也为在校师生提供实操场所，进而提高学生的实操技能，对以后学生就业产生深远的影响。 |  |  |  |  | 项目已验收完成，通过项目实施消除安全隐患，响应学院安全稳定的工作要求，为后续实训园区建设提供了基础条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面板 |  | ≤6768.39平方米 | 6814.05平方米 | 5 | 4.5 | 因拆除原顶出现安全隐患，增加了维修面积。
|  |  | 打磨刷漆 |  | ≤2278.88平方米 | 1752.6平方米 | 3 | 3
|  |  | 加固檩条 |  | ≤8.91吨 | 5.659吨 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤1% | 0% | 5 | 5
|  |  | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金通过评审 |  | ≤4月 | 2月 | 5 | 5
|  |  | 招投标阶段 |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 施工阶段 |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 竣工验收 |  | ≤1月 | 1月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超项目批复总投资比重 |  | 0% | 0% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增加值 |  | 0万元 | 0万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 |  | ≥50年 | ≥50年 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 能源利用率 |  | ≥99% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5