## 南繁科研育种基地日常运营保障项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 南繁科研育种基地日常运营保障项目
主管部门 |  | 北京农业职业学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京农业职业学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89 | 89 | 86.8972 | 10 | 97.64% |  | 9.7637
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89 | 89 | 86.8972 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家南繁局《农业农村部办公厅 海南省人民政府办公厅关于加快推进国家南繁科研育种基地建设规划落实的通知》精神，按照《北京市属高校基本科研业务费管理办法（试行）》的通知要求，学院未来五年对南繁项目的规划情况，结合2022年度科研经费预算情况，根据南繁基地种植与管理实际情况合理划分任务指标。菜用玉米筛选100个种质资源，组配5-8个组合，开展1-2个新组合进行区试；从西甜瓜中筛选出5-7个品种，进行田间试验相关数据的积累，并从中挑选出1-2个开展登记；种植食用菊花并通过繁育获得2-3个品种，获得一系列相关种植数据，挑选出1-2个进行专家评定。 |  |  |  |  | 繁育1214个种质资源，筛选优良组合18个，繁育面积95亩，开展技术培训1次，累计培训人数15人天。行业影响力提升，显著提高繁育技术水平，发表相关论文3篇。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供多少资源要繁 |  | ≥80亩 | 80亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 优良组合筛选 |  | ≥15个 | 18个 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 财务支出进度 |  | ≥92% | 97.64% | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤89万元 | 86.90万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 育种达成度 |  | ≥92% | 92% | 6 | 6
|  |  | 繁育面积 |  | ≥90亩 | 95亩 | 6 | 6
|  |  | 种质资源群 |  | ≥80个 | 80个 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 行业影响力 |  | 提升 | 提升 | 6 | 6
|  |  | 专业能力 |  | 提高 | 提高 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 育种目标实现 |  | 推进 | 推进 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 环境保护 |  | 提升 | 提升 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.7637