## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000024T000002786110-金融发展与媒体创新
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市金融发展促进中心
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 52 | 52 | 52 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 52 | 52 | 52 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为拓宽金融宣传渠道，提升金融宣传水平，运用好新媒体的有力阵地，充分利用“首都金融”抖音号快速、生动的传播优势，做好首都金融要讯、北交所动态、金融消费者保护、市委金融办重要活动等一系列首都金融领域的宣传工作，全方位推介展示首都金融形象，及时有效传递首都金融发展好声音。 | [5 empty] | 项目始终坚持引导正面的舆论导向，积极抢占新媒体有力阵地，充分利用“首都金融”官方抖音号快速、生动的传播优势，做好“金融服务领域改革创新”“自由贸易示范区”“国家级金融科技示范区”“金融科技创新示范区”“金融人才便利”等系列主题宣传，全方位推介展示首都金融形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年制作宣传短视频 | ≥360条 |  |  | 520条 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 视频内容准确率 | =100% |  |  | 视频内容准确 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 每个工作日发布数量 | ≥1条 |  |  | 按照“首都金融”官方抖音号宣传计划，每个工作日发布至少一条短视频资讯。 |  | 5 | 5
|  |  | 完成立项及合同签订 | 2024年3月底之前完成 |  |  | 2024年1月29日签订 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤52万元 |  |  | 项目支出52万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 充分利用首都金融媒体资源，围绕首都金融要讯、北交所动态、金融消费者保护重要活动等内容，制作专业、优质的视频内容，进一步扩大首都金融品牌影响力。 | 优 |  |  | 优。通过项目的实施，充分利用首都金融媒体资源，围绕首都金融要讯、北交所动态、金融消费者保护重要活动等内容，制作专业、优质的视频内容，进一步扩大首都金融品牌影响力。 |  | 20 | 15 | 用通俗易懂的方式解码专业金融知识的能力待进一步提升
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 充分利用首都金融媒体资源，围绕金融领域政策发布、首都金融要讯、北交所动态、金融消费者保护等内容，为金融政策落地提供辅助宣传。 | 优 |  |  | 优。通过项目实施，充分利用首都金融媒体资源，围绕金融领域政策发布、首都金融要讯、北交所动态、金融消费者保护等内容，为金融政策落地提供辅助宣传。 |  | 20 | 15 | 项目实施起到了一定预期效果，但项目支撑资料有待进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。