项目支出绩效评价报告

主管部门     中共北京市委金融委员会办公室

项目单位     中共北京市委金融委员会办公室

项目名称     私募基金在京投资企业服务项目

中共北京市委金融委员会办公室

二〇二五年

中共北京市委金融委员会办公室

私募基金在京投资企业服务项目

绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定及《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）等文件要求，中共北京市委金融委员会办公室以下简称“市委金融办”）委托中逸会计师事务所有限公司成立项目绩效评价工作组，对市委金融办实施的“私募基金在京投资企业服务项目”的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行投资的基金。2014年8月21日，中国证券监督管理委员会正式施行《私募投资基金监督管理暂行办法》。2023年7月3日，国务院总理李强签署第762号国务院令公布《私募投资基金监督管理条例》，并于同年9月1日起施行。

2021年5月18日北京市人民政府办公厅印发《关于研究建立私募投资行业被投企业服务机制有关工作的会议纪要》，会议明确原北京市地方金融监督管理局（现市委金融办）牵头“建立被投企业服务机制、强化针对性和普惠性相结合的综合服务，建设被投企业数据库，服务机制中增加跟投服务。”

为贯彻落实中央关于促进创业投资高质量发展的要求，扎实落实市领导关于优化营商环境、提升被投企业服务质量的指示精神，持续深化被投企业服务机制，精准对接企业需求，提升企业获得感，助力首都经济高质量发展。市委金融办依据北京市人民政府办公厅印发的《关于研究完善被投企业服务机制的会议纪要》《关于研究完善被投企业服务机制的会议纪要（二）》等相关文件精神，结合年度计划安排与私募基金被投企业服务工作需要，于2024年度继续开展被投企业服务机制专项服务。

2.项目主要内容及实施情况

在2024年度被投企业服务机制专项服务工作中，市委金融办通过委托第三方机构搜集私募基金在京投资企业数据，并对被投企业进行上市分析及诊断。

项目推进过程中，市委金融办严格遵循财政资金管理规范，项目预算申报经党组会审议通过后，依规启动财政预算申报流程。获得财政部门正式批复后，市委金融办依托北京市中介服务网上交易平台，以公开比选方式遴选项目承接单位，确定委托北京股权交易中心有限公司作为项目承接主体。2024年度，在市委金融办的统筹指导与项目承接主体的专业执行下，严格对照合同约定条款开展履约验收，专项服务工作完成既定目标，项目成果符合预期要求。

3.资金投入和使用情况

私募基金在京投资企业服务项目2024年度预算批复业务委托费40.00万元，全部来源于市级财政资金，截至2024年12月31日，该项目实际到位资金40.00万元，实际到位资金与预算金额一致。项目实际支出资金40.00万元，资金支出率100%。其中，按照《服务合同-2024年度被投企业服务机制专项服务》约定，分阶段支付合同首款20.00万元，中期款10.00万元和尾款10.00万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

通过委托第三方机构搜集私募基金在京投资企业数据，并对被投企业进行上市分析及诊断，进一步加大对被投企业投后管理的支持力度。

2.阶段性目标

该项目根据绩效总体目标，设置了产出指标、效益指标、满意指标。具体指标见表1。

表1  私募基金在京投资企业服务项目绩效指标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 被投企业上市分析及诊断报告 | ＝12份 |
|  | 质量指标 | 报告通过率 | =100% |
|  | 进度指标 | 报告提供时间 | ≤15日 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市私募行业发展 | 优 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对项目单位所实施项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为市委金融办2024年度实施的“私募基金在京投资企业服务项目”，评价金额40.00万元。属于实施结果评价，侧重对项目产出和效果进行评价，评价时间范围为2024年1月1日—2024年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

1.评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

2.评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合私募基金在京投资企业服务项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

3.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）接受委托，成立绩效评价工作组。对该项目进行绩效评价，根据任务分工，评价工作组成员4人，设组长1名，副组长1名，组员2名，明确了绩效评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

2.评价实施阶段

（1）首次入户，做好培训工作。绩效评价工作组于2025年4月9日首次入户调研，初步了解项目基本情况，沟通落实开展绩效评价工作的进度安排。4月9日绩效评价工作组收取首批评价资料，并根据项目单位的需求有针对性地进行培训。

（2）遴选专家，组建专家工作组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、2名业务专家及1名财务专家组成专家工作组。

（3）收集整理资料，进行初步审核。绩效评价工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

（4）资料分析，信息汇总。

①项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②编制专家评价资料手册，提交专家工作组成员。根据具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家工作组成员审阅资料。

（5）召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于2025年4月20日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，绩效评价工作组汇总后及时反馈给市委金融办。

（6）召开专家评价会。2025年4月27日，绩效评价工作组组织召开了专家评价会，评价会上，专家组认真听取市委金融办对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行充分沟通与交流，结合市委金融办的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正地评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

3.评价总结阶段

（1）撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与市委金融办进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与市委金融办反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（4）报送绩效评价报告。绩效评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给市委金融办。

# 三、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，私募基金在京投资企业服务项目综合评价情况和评价结论具体见表2。

表2  私募基金在京投资企业服务项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17.50 |
| 项目过程 | 20 | 18.16 |
| 项目产出 | 30 | 28.00 |
| 项目效益 | 30 | 26.80 |
| 综合得分 | 100 | 90.46 |
| 评价等级 | —— | 优 |

项目决策方面。该指标分值20分，评价得分17.50分，得分率为87.50%。该项目是依据北京市“十四五”时期金融业发展规划相关文件精神，结合私募基金被投企业服务工作需要开展项目实施，立项程序较规范，作为延续性项目，被投企业服务的主责部门变更后项目实施内容未作出相应调整，且立项前期需求调研论证分析有待加强。项目绩效目标、指标设定比较合理，项目预算编制科学性有待加强。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分18.16分，得分率为90.80%。该项目资金足额、及时到位，项目资金支出管理比较规范，项目财务管理制度健全。项目管理制度基本健全，但机构改革后制度需及时修订，项目合同管理、验收管理制度有待完善。《项目实施方案》可操作性有待加强，责任分工、质量管控、风险防控措施等有待进一步细化。合同对服务成果标准与验收流程约定不够明确，项目过程管理规范性欠佳。

项目产出方面。该指标分值30分，评价得分28.00分，得分率为93.33%。截至2024年12月31日已按计划完成预期内容，并按合同约定完成款项支付，项目实施进度较好；但验收环节的严谨性有待加强。

项目效益方面。该指标分值30分，评价得分26.80分，得分率为89.33%。该项目实施取得了较好的预期效果，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善，未开展项目满意度调查，建议满意度调查资料进行收集梳理。

综上所述，该项目绩效评价得分为90.46分，综合绩效级别为“优”。各指标详细得分情况详见附件5。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

该指标分值8分，得分6.90分。该项目持续立项依据不够充分，立项程序比较规范。具体分析如下：

市委金融办依据北京市人民政府办公厅印发《关于研究建立私募投资行业被投企业服务机制有关工作的会议纪要》《关于研究完善被投企业服务机制的会议纪要》等系列文件，结合北京市“十四五”时期金融业发展规划，结合私募基金被投企业服务工作需要开展项目实施，并将其纳入了《2023年工作总结及2024年工作思路》，整体符合国家及地方政策导向，且不属于政府购买服务“负面清单”范畴，同时严格履行事前绩效评估、党组会审议及财政预算申报程序，立项流程较为规范。

但随着2023年11月《关于研究完善被投企业服务机制的会议纪要（二）》的出台，文件明确规定市发展改革委作为“总管家”承担统筹协调“总牵头”职责，市委金融办则以“行业管家”身份提供专业支持，尤其强调被投企业进入上市阶段后，由市委金融办牵头衔接上市服务工作机制。这一政策调整使得被投企业服务的主责部门由市委金融办转移为市发展改革委，但项目实施内容并未同步作出适应性调整。作为延续性项目，前期需求调研工作有待进一步完善细化。2021年开展了事前绩效评估，但在持续推进过程中，缺乏针对被投企业核心关切、实际发展需求以及面临困难的系统摸底访谈，相关佐证材料有所缺失。

评价认为，该项目亟待重新审视主责单位变更后的职能定位，动态调整项目内容，并强化需求调研工作，完善相关支撑材料，确保项目的可持续性与实效性。

2.绩效目标情况分析

该指标分值8分，得分7.10分。该项目绩效目标设定比较合理，个别绩效指标明确性有待加强。具体分析如下：

项目绩效目标及指标设定比较合理，明确。绩效目标与实际工作内容契合，指标较为明晰，但数量指标未涵盖服务被投企业数量，质量指标“报告通过率=100%”有待明确质量判定标准，社会效益指标为定性描述，不便于考量，服务对象满意度指标未设置。

3.资金投入情况分析

该指标分值4分，得分3.50分。项目资金分配比较合理，预算编制科学性有待加强。具体分析如下：

项目资金分配比较合理，预算编制测算细化不足。市委金融办制定了项目预算明细测算表且经过市场询价进行预算申报，项目资金投入与工作任务相匹配，但项目的预算编制测算细化不足，采购控制价确定依据有待完善，缺少前两年数据统计分析和工作支出预算对照，资金测算有效性有待加强。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

该指标分值7分，得分6.96分。该项目资金到位及时、足额，预算执行率100%，资金使用比较合规。具体分析如下：

项目资金到位及时、足额。市财政局年初批复该项目财政资金40.00万元，实际到位资金40.00万元，项目资金到位率100%。截至2024年12月31日，实际支出资金40.00万元，支出率达100%。

项目资金使用比较合规。市委金融办严格按照《中共北京市委金融委员会办公室中共北京市委金融工作委员会（北京市地方金融管理局）财务管理制度》《中共北京市委金融会办公室中共北京市委金融工作委员会（北京市地方金融管理局）预算管理办法》《中共北京市委金融会办公室中共北京市委金融工作委员会（北京市地方金融管理局）资金支出管理办法》《中共北京市委金融委员会办公室中共北京市委金融工作委员会（北京市地方金融管理局）预算绩效管理办法》等相关管理办法使用项目资金，保证了项目资金的高效、规范管理。项目经费支出能够按照财务制度执行，履行了审核与审批程序，做到了独立账目核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.业务管理情况分析

该指标分值13分，得分11.20分。该项目管理制度基本健全，项目过程管理有待进一步加强。具体分析如下：

项目管理制度健全，市委金融办前期制定的《北京市地方金融监督管理局内部控制手册（试行）》《北京市地方金融监督管理局政府购买服务指导性目录》《北京市地方金融监督管理局政府购买服务负面清单》等制度，为项目规范运行提供了重要支撑。此外，市委金融办制定的《关于开展2024年北京市委金融办被投企业服务机制项目工作实施方案》，为项目推进提供了重要指引，但责任分工、支出计划、质量管控、风险防控措施等部分内容可进一步细化，以便于更好地实际开展工作。针对采购过程中两次出现仅有单一机构报价的特殊情形，需制定针对性的管理制度与处置机制并实施落实。

项目过程管理规范性有待加强。政府购买服务合同有明确的服务内容、期限，但对服务成果质量标准、验收流程等要素细化约定不够充分。项目验收环节的规范性有待加强，2024年12月6日，项目相关方完成验收流程并签署《项目履约验单》；12月17日，项目尾款已支付到位，该时间处于《服务合同-2024年度被投企业服务机制专项服务》所约定的服务期（至2024年12月31日）内。

## （三）项目产出情况

1.产出数量情况分析

项目实际完成率指标分值10分，得分9.60分。该项目较好实现项目产出数量目标。截至2024年12月31日，市委金融办累计完成12份被投企业上市分析及诊断报告，但报告中关于上市企业分析和诊断内容、政策建议内容有待进一步细化完善。

2.产出质量情况分析

项目质量达标率指标分值10分，得分8.60分。截至2024年12月31日，市委金融办已完成预期计划工作，并按照合同约定完成项目履约验收，形成了《项目履约验收单》，但项目履约验收单仅有科室项目负责人验收，尚未成立验收小组，验收形式规范性有待进一步完善。

3.产出时效情况分析

项目完成及时性指标分值5分，得分5.00分。该项目按预期进度完成各项工作，2024年12月6日顺利通过验收，并正式出具《项目履约验收单》，2024年底完成了《2024年被投企业服务机制总结报告》。

4.产出成本情况分析

项目成本节约率指标分值5分，得分4.80分。该项目通过政府采购比选方式委托第三方实施，成本控制措施比较有效。市委金融办在北京市中介服务网上交易平台进行项目公告公示，最终确定由北京股权交易中心有限公司承接项目。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益

项目效益达成度指标分值10分，得分9.00分。2024年被投企业服务机制累计服务企业超2000家。被投企业服务工作在“服务包”企业动态调整及诉求办理、加速企业上市挂牌、开展资本市场综合服务以及协同八支基金产业投资等方面取得了初步成效。项目实施预期效益效果较好，但未能完整展示被投企业详细信息与数据采集渠道，上市分析、投后企业支持工作及效果不够清晰。尚未系统梳理项目对科技金融发展的促进作用，缺乏纵向历史数据对比与横向行业参照分析。服务包优化与数据库建设工作仅呈现基础成果，缺乏对实际效能的量化分析与质性研究。针对私募基金投资服务企业的分级评估机制尚未健全，优良差等级划分依据与标准尚不明确。

2.服务对象满意度

满意度指标分值20分，得分17.80分。2024年，市委金融办就长期资本支持科技创新发展的相关情况形成汇报材料，按程序完成报送。但缺少针对服务对象开展服务对象满意度调查工作，未开展满意度调查问卷收集，有效性不足。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验做法

一是继续深化“服务包”机制，扩大被投企业服务覆盖面，提升服务质量。加强对重点产业领域企业的支持力度，加大政府引导基金的投资力度，聚焦新兴产业领域，支持更多具有创新潜力的企业实现高质量发展。

二是加强多层次资本市场体系建设，深化区域性股权市场的特色板块建设，加强与证券交易所、券商、银行等金融机构以及科技园区、孵化器、投资机构的合作，加强金融服务能力，丰富企业服务内容，提升服务质量，为企业提供更加精准、高效的政策支持和金融服务，为企业上市提供全方位支持，推动更多企业上市和新三板挂牌。

三是加强政策宣传和培训。加大对被投企业服务机制和投贷联动机制相关政策的宣传力度，提高企业和金融机构对政策的认知度和理解度。组织专题培训活动，为企业和金融机构提供政策解读、业务操作等方面的指导和帮助。同时，建立政策咨询和答疑机制，及时解答企业和金融机构的疑问和问题。

- （二）存在问题及原因分析

- 1.项目持续立项的需求研判不足，预算编制需强化科学性

立项虽符合政策且程序规范，但因主责部门变更为市发展改革委后，项目实施内容未及时优化调整，影响立项依据的充分性；同时，作为延续性项目，未系统开展需求摸底访谈，缺乏详实的调研数据和佐证材料，影响项目科学性和可行性支撑。项目绩效指标细化程度有待加强。资金分配总体合理，但预算编制未充分参考前两年实际支出数据，缺乏统计分析及预算对照，导致资金测算依据不足，可能影响执行精准度。

- 2.项目过程管理规范性有待提升，绩效意识需不断加强

项目管理制度不够健全，机构改革后需及时变更完善相关管理制度内容，项目合同管理、验收管理等制度有待完善。项目实施方案不够细化，责任分工细化不足，相关风险防控、质量管控等环节需进一步明确。项目过程管理存在薄弱环节，日常监督台账记录不够完整，缺乏系统化的质量抽检记录，影响过程管理的可追溯性。未组建专门的项目履约验收小组，可能存在执行偏差风险。未设置服务对象满意度指标，未开展满意度调查及数据分析，项目执行效果缺乏系统化总结。

# 六、有关建议

（一）优化立项依据与需求调研，强化预算编制科学性

提高立项决策的科学性，在主责部门变化后，明确市委金融办在被投企业服务中的角色定位，同步调整项目实施内容，将项目内容转到服务拟上市企业和政府投资基金、国资基金上。深入需求调研与分析，通过深度访谈、问卷调查、行业研讨会等形式，全面收集被投企业在上市培育、资金对接、政策支持等方面的实际需求。细化量化项目绩效指标，深化预算测算精细化水平，明确采购控制价的确定依据，结合当前项目需求，建立数据对比模型，合理调整预算分配比例。

（二）建立健全管理制度体系，树立绩效全过程管理意识

结合机构变更的背景，系统、全面地修订完善各项管理制度，并及时出台和落实。加强合同管理、验收管理制度等落地执行，提高风险防控意识。加强项目全过程管理，完善项目实施方案，细化合同约定内容，明确双方验收的内容和标准，建立项目动态监督机制，设立日常监督问题台账，对项目执行过程中的问题进行实时记录、跟踪与整改，规范验收程序，组建项目履约验收小组。重视对已设定绩效目标和指标完成情况的归集与分析，将服务对象满意度纳入绩效评估核心指标，通过线上线下结合的方式全面收集被投企业满意度反馈情况，根据满意度基础数据，进行全面分析，形成完整的满意度调查报告。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅为市委金融办部门绩效评价工作提供参考依据，不作其他用途。

# 附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.指标体系及打分情况表

附件1.项目预算执行情况表

附件2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件3.指标体系及打分情况表