## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第八届北京网络视听节目创新与人才推优
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率 (C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 126 | 126 | 125.6 | 10 | 99.68% | 9.9683
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 126 | 126 | 125.6 | 10 | 99.68% | 9.9683
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实习近平总书记新时代中国特色社会主义理论和思想,贯彻中央关于进一步加强社会主义核心价值观网上传播的要求，凝心聚力，推动网络视听节目正导向、讲格调、提品质的发展方向，以弘扬社会主义核心价值观为基准，坚持以人民为中心的创作导向，进一步加强网络文化阵地建设。 |  |  |  |  | 本届活动共征集到包括电视剧、动画片、短视频、纪录片、微短剧、综艺（文艺）节目（以上均包含电视和网络作品）等六大类别的108部作品和29位新锐人物推荐报送。经资格审查和两轮专家评审，最终推出28部优秀作品和9位优秀人才。推优大会上，获奖作品主创团队和优秀个人悉数到场，与嘉宾和观众交流互动，共同分享作品创作心路。 本届活动旨在发现和推出近一年北京电视文艺领域的优秀创新作品和优秀创作人才，搭建北京电视文艺领域专业、权威并具有广泛影响力的交流与展示平台,全面展现北京电视文艺领域的创作成果与杰出人才风采，进一步激发首都电视文艺领域的创新创优活力，助力首都电视及网络视听行业创作生产出更多高质量、高水平的视听内容，推出更多具有大国风范、首都特色、北京韵味的电视文艺作品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 征集网络作品 | ≥250部 |  | 已征集作品108部作品和29位新锐人物 | 15 | 13 | 偏差原因分析：执行过程中，对于征集作品的类型经过调整。 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  | 质量指标 | 推选出的好的作品及人才 | 有效推选 |  | 有效推选出28部作品，9名人才 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 6月底前完成合同签订 | ≤6月 |  | 8月 | 5 | 3 | 偏差原因分析：由于协会各项工作时间统筹不足，未能在6月底前完成合同签订。 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 12月底前完成实施 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤126万元 |  | 125.6万元 | 20 | 20 | 经过公开招标，节省了财政资金0.4万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创作能力得到提升 | 得到提升 |  | 通过项目的实施，征集网络作品并推选出好的作品及人才，一定程度上提升了创作能力 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 网络播出时间 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员投诉次数 | ≤10次 |  | 未发生人员投诉 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9683
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。