## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京民间工艺美术传承谱系与艺术研究项目（之《“哈氏风筝”风筝和风筝画谱艺术》编撰）
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神、建设社会主义文化强国、弘扬优秀传统文化系列重要讲话精神，基于北京民协章程规定的开展理论研讨、学术交流、书籍出版等项工作的职能，北京民协计划组织实施“《“哈氏风筝”风筝和风筝画谱》画册编撰项目”项目。通过项目的实施，力求真实、准确、全面地反映其历史面貌及传承现，以“穷尽”的方式将与该品类相关的图像、文献、实物等资料在图书中进行呈现。图书出版后将在文联展厅举办项目成果展。 |  |  |  |  | 北京民协组织实施“《“哈氏风筝”风筝和风筝画谱》画册编撰项目”项目。通过项目的实施，力求真实、准确、全面地反映其历史面貌及传承现，以“穷尽”的方式将与该品类相关的图像、文献、实物等资料在图书中进行呈现。图书出版后将在文联展厅举办项目成果展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 画册印刷数量 | ≥1000本 |  | 1000本 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 内容详尽，符合出版标准 | 符合 |  | 内容详尽，符合出版标准 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2月前完成项目准备工作 | ≤2月 |  | 2月 | 8 | 8
|  |  | 12月前完成项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 8 | 8
|  |  | 11月前完成画册出版、成果展览工作 | ≤11月 |  | 11月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤47.05万元 |  | 47.05万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，进一步反映历史面貌及传承现状 | 效果显著 |  | 通过项目实施，进一步反映了历史面貌及传承现状 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，进一步弘扬优秀传统文化 | 效果显著 |  | 通过项目实施，进一步弘扬了优秀传统文化 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。