## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 非物质文化遗产丛书编纂项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市文联、北京民协自2012年开始组织编纂《非物质文化遗产丛书》。2024年计划组织编纂出版5本。本项目是研究、记录北京市非遗代表性传承人和特定历史时代背景下非遗项目面貌的珍贵资料，对于研究非遗的传承与发展，以及非遗的推广与普及有重要意义。本项目的出版，以期充分体现非物质文化遗产的多样性和技艺的独特性，展现其思想文化底蕴和艺术魅力，加强文化自信。 |  |  |  |  | 2024年组织编纂出版5本《京韵大鼓（少白派）》《雕版刷印古籍装帧》《传统书画装裱修复》《鲁班枕（瞎掰）》《北京豆汁食俗》。本项目是研究、记录北京市非遗代表性传承人和特定历史时代背景下非遗项目面貌的珍贵资料，对于研究非遗的传承与发展，以及非遗的推广与普及有重要意义。本项目的出版，以期充分体现非物质文化遗产的多样性和技艺的独特性，展现其思想文化底蕴和艺术魅力，加强文化自信。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成非遗丛书编纂工作 | 5部 |  | 5部 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 内容详尽，符合出版标准 | 符合 |  | 内容详尽，符合出版标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年2月底完成项目立项阶段 | ≤2月 |  | 2月 | 5 | 5
|  |  | 2024年12月底编纂完成交付出版社阶段 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 2024年12月31日前完成资金支付进度支付率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 2024年6月30日前完成资金支付进度支付率 | ≥85% |  | 85% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤92.3万元 |  | 92.3万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对传承人、传承谱系、传承特点、优秀代表作品及其现状进行全方位展示梳理 | 全方位展示梳理 |  | 通过项目实施，对传承人、传承谱系、传承特点、优秀代表作品及其现状进行全方位展示梳理 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 充分体现非物质文化遗产的多样性和技艺的独特性，展现其思想文化底蕴和艺术魅力，加强文化自信 | 持续提升 |  | 通过项目实施，充分体现了非物质文化遗产的多样性和技艺的独特性，展现其思想文化底蕴和艺术魅力，加强文化自信 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。