## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “到民间去”民间工艺美术学习采风交流活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23.0161 | 23.0161 | 23.0161 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.0161 | 23.0161 | 23.0161 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为改善近年来民间工艺美术终传承轻创作创作乏力状况，与延续性项目“民间工艺美术高级研修班”联动，组织中国艺术研究院、中国美术馆民间美术研究学者与研修班部分青年民间工艺美术家赴晋东南地区进行为期七天的集中学习采风交流活动。通过采风 |  |  |  |  | 为改善近年来民间工艺美术终传承轻创作创作乏力状况，与延续性项目“民间工艺美术高级研修班”联动，组织中国艺术研究院、中国美术馆民间美术研究学者与研修班部分青年民间工艺美术家赴晋东南地区进行为期七天的集中学习采风交流活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采风交流天数 | 7天 |  | 7天 | 8 | 8
|  |  | 采风交流人数 | 25人 |  | 25人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 加强学术交流 | 得到加强 |  | 通过项目实施，加强了学术交流 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 3月前完成项目前期准备工作 | ≤3月 |  | 3月 | 6 | 6
|  |  | 5月前完成项目的实施 | ≤5月 |  | 11月 | 6 | 5.4 | 偏差原因分析：未充分统筹上半年活动时间安排，导致该项目未按预期执行。 改进措施：后续将做好工作安排。
|  |  | 4月前完成项目合同签订 | ≤4月 |  | 9月 | 6 | 5.4 | 偏差原因分析：未充分统筹上半年活动时间安排，导致该项目未按预期执行。 改进措施：后续将做好工作安排。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算成本控制数 | ≤23.016146万元 |  | 23.016146万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“到民间去”民间工艺美术学习采风交流活动，了解两地民间文化现状。 | 得到提高 |  | 通过开展“到民间去”民间工艺美术学习采风交流活动，了解两地民间文化现状。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 通过采风交流活动，开阔眼界，提升艺术品味 | 得到提升 |  | 通过采风交流活动，开阔眼界，提升了艺术品味 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施:今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。