## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京影协“双周影院”电影放映活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 127.09 | 127.09 | 127 | 10 | 99.93% | 9.9929
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 127.09 | 127.09 | 127 | 10 | 99.93% | 9.9929
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年，本项目计划举办24场影片展映活动及6场主题研讨会。展映活动将优选国内外经典优秀电影作品，并将邀请电影的主创人员参与观众互动交流活动，意在打造文艺电影鉴赏地、专业学术交流集聚地、文学素养积聚地。 |  |  |  |  | 2024年，本项目举办了24场影片展映活动及6场主题研讨会。展映活动优选国内外经典优秀电影作品，并将邀请电影的主创人员参与观众互动交流活动，打造了文艺电影鉴赏地、专业学术交流集聚地、文学素养积聚地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 放映影片数量 | 24部 |  | 24部 | 8 | 8
|  |  | 主题研讨会场次 | 6场 |  | 6场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 观影上座率 | ≥80% |  | 90% | 8 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 时效指标 | 影片放映周期 | 0.5月 |  | 每月放映2部电影 | 8 | 8
|  |  | 举办一场主题研讨会 | 2月 |  | 3至12月举办了6场研讨会 | 8 | 7.2 | 偏差原因分析：相应工作流程进度稍有延后。 改进措施：做好事前评估，合理安排项目计划。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤127.09万元 |  | 127万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖北京市文联各个协会会员、北京市各影视类高校或综合性高校的影视类专业院系的学生和老师群体，以及部分社会群体和个人 | 得到覆盖 |  | 观影人覆盖北京市文联各个协会会员、北京市各影视类高校或综合性高校的影视类专业院系的学生和老师群体，以及部分社会群体和个人 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 将“双周影院”打造成首都电影艺术交流之地 | 有效交流 |  | “双周影院”已成为首都电影艺术交流之地 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：问卷设计的科学性、调查渠道的全面性、数据分析的专业性有待进一步提升。 改进措施：运用更为科学、专业的数据采集与分析方法，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.1929
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。