## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 音协会员培训
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.9 | 39.9 | 37.7473 | 10 | 94.6% | 9.4605
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.9 | 39.9 | 37.7473 | 10 | 94.6% | 9.4605
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕新时期文联深化改革和2024年北京文联重点工作，通过专题讲座、文化讲坛、互动教学、案例教学、现场教学等方式开展集中研修培训。举办弦乐、管乐指挥、音乐创作共3个文艺骨干培训班，学习党的文艺工作重大方针政策，并将思想政治学习与音乐相关业务学习相结合。 |  |  |  |  | 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕新时期文联深化改革和2024年北京文联重点工作，开展了集中培训，提高了文艺骨干政治素养，思想觉悟，艺术水准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | 1场 |  | 1场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月前完成项目准备工作 | ≤3月 |  | 8月 | 2 | 1 | 偏差原因分析：因上半年活动时间统筹安排，导致本项目上半年未开展。 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 9月前完成培训 | ≤9月 |  | 8月 | 4 | 4
|  |  | 10月前完成项目验收 | ≤10月 |  | 8月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总数控制 | ≤39.9万元 |  | 37.7473万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训，提高文艺骨干政治素养，思想觉悟，艺术水准 | 得到提高 |  | 通过培训，提高了文艺骨干政治素养，思想觉悟，艺术水准 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 通过培训，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，并将思想政治学习与音乐相关业务学习相结合 | 效果显著 |  | 通过培训，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻将思想政治学习与音乐相关业务学习相结合 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4605
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。