## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中法合作影偶剧《星鱼》
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 299.9 | 10 | 99.97% | 9.9967
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300 | 300 | 299.9 | 10 | 99.97% | 9.9967
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 集结中法两国优秀的创作团队与艺术家，融合中法艺术的独特魅力，改编著名作家周晓枫的长篇童话新作《星鱼》，创作一部同名当代新影偶剧，共同纪念中法建交60周年。 |  |  |  |  | 集结中法两国优秀的创作团队与艺术家，融合中法艺术的独特魅力，改编著名作家周晓枫的长篇童话新作《星鱼》，创作一部同名当代新影偶剧，共同纪念中法建交60周年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首演场次 | 3场 |  | 3场 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 原创新创作品数量 | 1部 |  | 1部 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 观众上座率 | ＞60% |  | 81% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年11月前完成首演 | ≤11月 |  | 9月 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2024年7月前完成建组 | ≤7月 |  | 2025-06-17 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤300万元 |  | 299.9万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 10家 |  | 10家 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 作品融合中法艺术的独特魅力，具有参加国际演出的质量 | 质量较高 |  | 作品融合中法艺术的独特魅力，具有参加国际演出的较高质量 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相关支撑材料不充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥85% |  | 94% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9967
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。