## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “中华节庆”文化惠民系列活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市文学艺术界联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术界联合会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 144.12 | 144.12 | 144.08 | 10 | 99.97% | 9.9972
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 144.12 | 144.12 | 144.08 | 10 | 99.97% | 9.9972
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，紧紧把握以人民为中心的创作导向，精心组织、广泛动员，团结引导广大文艺家和文艺工作者，在中华佳节期间，依托节日良好氛围，通过多元化内容。把北京作为全国文化中心，具有丰富的资源优势，针对北京各区的不同特点，根据地方的实际情况，有针对性地开展文艺惠民服务活动，充分发挥首都资源优势实现文艺惠民活动精准化，真正解决人民群众对文化生活的需求。 |  |  |  |  | 以“我们的中国梦”--文化进万家为统揽，贯穿2024年重要传统节日(元旦、春节、端午节、中秋节、重阳节等)分别以“福满京城 春贺神州”“和满京城 奋进九州”“月满京城 情系中华”“爱满京城 相约幸福”“孝满京城 德润人心”为主题，通过书画笔会、民间艺术展示、文艺演出等形式多样、内容丰富的深入开展文化惠民活动，唱响主旋律，传播正能量，丰富人民群众节日文化生活，感受传统文化的独特魅力，深化节日文化内涵，营造喜庆祥和的节日氛围，将节日的祝福和党的温暖送到首都市民家门口，凝聚奋进新时代新征程的强大精神力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织节庆活动数量 | ≥13场 |  | 18场 | 8 | 8
|  |  | 受众人数 | ≥20000人 |  | 约20000人 | 7 | 5.6 | 偏差原因分析：统计数据只写了现场参加人数，未加上赠送文艺作品、春联的人数。 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集，注明受众人数的群体组成。
|  | 质量指标 | 活动顺利举办保障率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成项目实施 | ≤12月 |  | 10月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤144.12万元 |  | 144.08万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为百姓送去节日祝福 | 为百姓送去节日祝福 |  | 通过组织节庆活动，为百姓送去了节日祝福。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 满足百姓精神需要，增强百姓精神力量 | 满足百姓精神需要，增强百姓精神力量 |  | 通过组织节庆活动，满足了百姓精神需要，增强了百姓精神力量 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查渠道的全面性有待进一步提升。 改进措施：丰富数据采集渠道，确保调查数据的合理性与可靠性。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5972
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。